第十一次工地例会会议纪要

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-011

| 会议地点 | 荣辉项目部办公室 | 会议时间 | 2015年08月5日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 赵德生 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |  |  |
| 会议内容： 首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述： - 施工单位（山东电建三公司）： - 上周工程进度： - 、1#支架基础打孔已完成，基础浇筑已完成，累计完成7344个，围栏浇筑已完成，累计完成3549米；箱变基础8个已全部完成； - 、3#支架基础打孔300个，累计完成5724个，基础浇筑110个，累计完成5204个，围栏浇筑完成320米，累计完成2160米； - 、4#支架基础打孔已完成，基础浇筑已完成，累计2484个,围栏浇筑已完成，累计完成2100米，箱变基础2个砖砌体完成，1个素条基完成； - 、5#支架基础打孔210个，累计4324个，基础浇筑430个，累计完成3637个，围栏浇筑完成，累计完成4274米； - 6#支架基础打孔850个，累计完成1435个，基础浇筑655个，累计完成1080个，围栏浇筑完成100米，累计完成1024米； - 、7#支架基础打孔25个，累计完成5097个，基础浇筑50个，累计完成5097个，围栏浇筑完成270米，累计完成1920米； - 、8#支架基础打孔已完成，基础浇筑完成，累计完成4540个，围栏浇筑已完成，累计完成4921米。 - 本周需要协调解决的问题； 1.1、35KV汇集线路征地事宜（电气专业）。 二、监理单位： - 图纸计划已发联系单； - 7#、8#箱变基础未确定，请业主尽快提供； - 桩基外观验收应尽快进行； - 天气炎热要做好防暑降温措施； - 山顶下雨需要做好相应的预防措施； - 本周已对支架外观质量下发通知单，对于施工进度方面要做好安排，确保到期发电； - 支架基础验收时要安排好时间，并通知业主及监理验收； - 分包资质、施工设计尽快上报； - 支架运输途中由于路势困难，需确保支架及人员安全； - 7#围栏应加快施工进度； - 6#条基现场应严格按图纸所给尺寸施工 三、业主单位: 1、6#独立基础禁止进行二次浇筑； - 3#钻孔保持垂直度； - 各区域现场需做到安全文明施工； - 1#箱变回填禁止使用石头，两组高度不超出15cm； - 各个地块有异议的地方应尽快确认。 |  |  |  |
| 注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。 |  |  |  |