**第六周工地例会会议纪要**

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目 编号：CZZH-006

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 天恩荣辉项目部办公室 | 会议时间 | 2015年06月24日 |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 赵德生 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |
| 会议内容：首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：1. **施工单位（山东电建三公司）：**
2. 上周工程进度：
	1. 、1#支架基础打孔2250个，累计完成6851个，基础浇筑1434个，累计完成2116个，围栏浇筑完成614个，累计完成3339米；
	2. 、3#支架基础打孔890个，累计完成2961个，基础浇筑332个，累计完成332个，围栏浇筑完成270个，累计完成770米；
	3. 、4#支架基础打孔完成，累计2484个，基础浇筑1077个，累计完成1273个，围栏浇筑完成0个，累计完成1050米；
	4. 、5#支架基础打孔450个，累计2330个，基础浇筑1350个，累计完成1584个，围栏浇筑完成300个，累计完成1420米；
	5. 、6#支架基础打孔0个，围栏浇筑完成0个，累计完成474米；
	6. 、7#支架基础打孔260个，累计完成2010，基础浇筑1090个，累计完成1250个，围栏浇筑完成0个，累计完成750米；
	7. 、8#支架基础打孔600个，累计完成2159个，基础浇筑720个，累计完成720个，围栏浇筑完成0个，累计完成2240米。
3. 本周需要协调解决的问题；

 2.1、梯田、陡坡桩基础施工方案； 2.2、方阵内松树处理问题，目前1-10/7-8/7-9地块已影响现场正常施工； 2.3、管理区预留原始地貌区域，现场施工需占用部分此区域，需要业主确认。1. 安全文明施工

 3.1、各地区设备用电接地已整改完成； 3.2、爆破单位及人员资质正在准备上报监理单位； 3.3、钢筋笼轻拿轻放，保证不变形。**二、监理单位：**1、钢筋实验报告出来后施工单位尽早报验；2、基础高桩的钢筋笼子也应随地势标高加长而加长，绝不允许2个钢筋笼套在一起，需根据桩基标高重新定制；3、浇筑完的基础一定做好养护措施；4、模板安装前必须清理干净；5、管理区爆破方案按照当地公安部门标准执行，爆破单位及人员应有相关资质；6、机械、设备施工确保人员安全，做好施工现场防盗措施。**三、业主单位:**1. 管理区南边原貌道区域同意占用；
2. 1#区域桩孔未经监理验收直接浇筑，以后绝不允许此类问题发生；
3. 对于桩孔在完整岩石上的必须按要求施工。：

4、伐树的问题由建设单位商务与施工单位商务协商处理；5、梯田问题正在与设计院协调；6、支架图纸与设计院联系，尽早解决。   项目监理部整理 2015-06-24 |
| 注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。 |