**JXMB8** 会议纪要

 会 议 纪 要

编号：HSHHGF-JLHY-06

工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 盐城健雄项目部 | 会议时间 | 2015-06-24 09:00 |
| 会议主持人 | **叶建伟** |
| 会议内容：一、甲方1. 监理单位人员分工。由张建忠、王锋负责土建单位施工的监理工作，王立杰、骆超山负责机电单位施工的监理工作。
2. 要求机电施工单位把现场所有问题列项，能解决的问题施工单位尽量克服，如不能解决甲方负责协调。
3. 要求机电单位对小桥施工尽快拿出施工方案及报价。
4. 现有施工道路不能满足车辆通行条件的，待公司设计人员到来后解决。

二、机电安装单位1. 抗旱渠需尽快拿出解决方案。
2. 荷塘和沼泽区建议将钢桩改成水泥管桩（1单元沼泽区、2单元荷塘区）。
3. 7/8/11区域鱼塘水未放完，12区鱼塘水未排放。
4. 高速公路附近入场道路，要求能承载60吨车辆通行。
5. 11/12单元现有水泥道路转弯半径不够。
6. 东西主路需加固。现场不能承载重车通行。
7. 8区需解决排水问题。
8. 施工道路不能满足车辆通行，请甲方解决。
 |
| 上次会议问题落实情况： |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 |
| 盐城市健雄电气安装工程公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会 议 签 到 表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 单 位 | 姓 名 | 职务/职称 | 电 话 | 备注 |
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 叶建伟 | 项目经理 |  |  |
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 张猛 | 土建工程师 |  |  |
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 邢朝帅 | 电气工程师 |  |  |
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 袁赛 | 资料员 |  |  |
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 韩磊 | 物料员 |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | 张建忠 | 土建监理 |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | 王锋 | 土建监理 |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | 王立杰 | 电气监理 |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | 骆超山 | 电气监理 |  |  |
| 盐城市健雄电气安装工程公司 | 陈咸亮 | 安装施工负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |