**JXMB8** 会议纪要

会 议 纪 要

编号：HSHHGF-JLHY-08

工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 一组项目部 | 会议时间 | | 2015-07-06 09:30 | |
| 会议主持人 | | **叶建伟** | | | | |
| 会议内容：  一、甲方   1. 工程进度款按月支付，每月15日前提交付款申请表，并附工程量清单。 2. 319国道至河堤路段硬化道路需要加快进度，天气放晴后要及时安排施工。同时需要选定两个会车点。 3. 小桥施工进度需要加快，尽可能往前赶工期。 4. 围栏施工也要加快进度。 5. 土建施工不报建，材料送检由施工单位自行负责。 6. 机电安装单位的施工合同，需要尽快盖章回寄。 7. 碎石道路原方案是挖深400mm，改为挖深1000mm，多出的土方走工程量签证。 8. 土建单位要严格按照进度计划安排施工，遇雨天工期顺延。 9. 土建单位要尽快完成道路施工，以便机电安装单位能尽早进场施工。   二、土建单位   1. 319国道至河堤路段道路硬化施工未完成部分，需要在连续两个太阳日暴晒路面之后开始进行混凝土浇筑，浇筑施工可在1.5日工作日内完成。 2. 进度计划无异议，将按照计划表安排施工。 3. 材料取样及送检无异议，不报建的话就送商检。 4. 会后联系公司资料员，让其来现场沟通资料的事情。   三、机电安装单位   1. 钢桩变更为水泥管桩的，需要甲方尽快确定变更量，以便我方安排材料。 2. 因设计有变更，涉及工程报价变化，新的报价单出来之后，再将合同回寄甲方。   四、监理单位   1. 小桥施工需要做好配合比，控制好钢筋保护层厚度。混凝土浇筑需连续施工，振捣密实。 2. 项目前期资料需要施工单位尽快提供   开工报告、单位资质、项目管理人员资质、特种作业人员资质、施工组织设计、施工方案（作业指导书， 各分部分项工程）、 临时用电措施、雨天施工计划、强制性条文执行计划、质量通病防治措施、质量验收及评定项目划分表（单位、子单位、分部分项工程 施工单位自己划分）、仪器测定合格报告、技术交底（内容及记录）、安全文明方案、安全交底（内容及记录）、应急预案 等。   1. 材料进场报检   材料（构配件）进场报验。需提供合格证、质保文件、复试报告。  施工材料送检报告。需提供检测单位资质、人员资质（盖章）。  机电安装：设备开箱记录；实验报告（需有测试单位资质、人员资质）。   1. 过程资料   工序报验收。分部分项工程及时报验收，需提前准备好验收资料。  停工待检点、旁站点、见证点需要提前告知监理。 | | | | | | |
| 上次会议问题落实情况： | | | | | | |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。