**JXMB8** 会议纪要

会 议 纪 要

编号：HSHHGF-JLHY-10

工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 一组项目部 | 会议时间 | | 2015-07-20 09:30 | |
| 会议主持人 | | **张猛** | | | | |
| 会议内容：  一、甲方   1. 要求土建施工单位，22日开始进行场区道路施工，综合楼、交通桥施工同时进行。 2. 土建施工进度按原进度计划往后顺延5天，在8月13日前全部结束，一期在9月份实现并网，二期在10月份实现并网。 3. 东西主路必须先打通，1期道路都可同时进行施工。 4. 2期图纸陆续出来，12单元图纸有所变动等新图纸出来后再施工。高速路下施工道路可先放线，道路走向到现场再定。 5. 交通桥施工单位要求变更部分，等待设计确认，再作决定。 6. 综合楼要加快施工进度，优先保证设备安装。   二、土建单位   1. 交通桥两侧浆砌石可否换成砌砖，这样成本虽增加，但速度可提高。 2. 高速公路下碎石道路，我方将尽最快速度修出来。 3. 综合楼当中回填部分有一定难度，当中跨度较大部分没有圈梁，砌墙两侧回填，墙基质量难以保证。   三、监理单位   1. 施工图纸不全，请甲方尽快补充完善，便于统筹施工。 2. 综合楼基础，防雷接地、电缆套管、以及水管预埋部分要按图施工，不要遗漏。 3. 外部道路已施工完成，近期已具备通车条件，望土建施工单位加快综合楼、小桥、及道路施工进度，为机电单位进场打下良好基础，实现9月一期、10月二期顺利并网。 | | | | | | |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 | | | | | |
| 湖南广安建筑责任有限公司 | | | | | |
| 盐城健雄电气安装工程有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。