**JXMB8** 会议纪要

会 议 纪 要

编号：HSHHGF-JLHY-11

工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 一组项目部 | 会议时间 | | 2015-07-23 10:00 | |
| 会议主持人 | | **张猛** | | | | |
| 会议内容：  一、甲方   1. 一期道路施工进度缓慢，需要加快。 2. 二期机电安装单位预计8月1日进场，土建单位要在8月1日前将碎石道路修建至合作社（水产养殖基地）。 3. 一期项目箱变、逆变基础按照新图纸进行施工。可在机电单位进场后开始施工。 4. 场内会车坪上堆积的施工材料，需要尽快清理干净。会车坪与硬化道路之间的路肩需要尽快做好。 5. 场外运输道路旁修建的三个会车坪修建面积25\*4米，施工用材选用山皮石。 6. 交通桥应在一期机电单位进场的同时完成贯通，满足大型车辆通行条件。   二、土建单位   1. 天气放晴后，10个工作日内可完成一期至合作社的碎石道路施工。 2. 合作社鱼塘内水请甲方协调排出，以保证碎石道路施工质量。   三、监理单位   1. 施工单位工程资料需要尽快完成报审报验。 2. 交通桥两侧临时贯通，应能保证60吨车辆安全通行。 | | | | | | |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 | | | | | |
| 湖南广安建筑责任有限公司 | | | | | |
| 盐城健雄电气安装工程有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。