JXMB8  会议纪要

会  议  纪  要

编号：HSHHGF-JLHY-13

工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目		                        签发：

| 会议地点 |  | 一组项目部 | 会议时间 |  | 2015-8-4 09:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 张猛 |  |  |  |  |
| 会议内容： 一、甲方 - 机电安装单位的进度需要加快，务必保证8月4日管桩到场，8月5日机械进场，8月6日正式开始打桩作业。 - 会车坪上堆积的沙子、石子等材料，机电安装单位要尽快将其转移到别的区域。 - 综合楼施工进度要加快，争取在8月15日完成主体框架工程。 - 土建单位施工时不得将光纤、监控等电缆预埋管遗漏。 - 交通桥浆砌石需要加快施工进度。 - 高速公路东侧运输道路先用黄土修建一小段，用满载黄土的渣土车在其上多次通行，满足要求后再大批量使用黄土修建运输道路。 - 高速公路东侧道路施工，先由机电单位将桩点放出，在不影响机电施工的前提下，确定运输道路的具体边距。 - 箱变、逆变基础，土建单位应在8月4日开始施工，尽快完成全部施工。 - 因运输道路施工开挖的土方、其它垃圾，土建单位可将其填埋到3区域的藕塘内。 - 靠近藕塘、鱼塘的箱变、逆变基础，土建单位先将基准点放出，以便确认是否不具备施工条件。 - 河堤加宽道路施工完成模板拆除后，遗留有钢筋露出地面，存在安全隐患，土建单位要及时排除。 - 挡土墙破损，土建单位要及时维修。 - 场内道路上积压大量尘土，土建单位要尽快将其清理干净。 二、土建单位 - 高速公路东侧运输道路施工，请甲方先将鱼塘内水放出，否则不便于施工。 - 箱变、逆变基础设计图纸与报价不符，请甲方确认变更签证。合同报价是按照砖混结构报的，现在的施工方案是钢筋、混凝土结构，增加了施工费用。 - 箱变、逆变基础8月4日放点， 8月5日可进行土方开挖。 - 挡土墙破损的部位，会在后续施工时维修。 - 因运输道路施工开挖的土方、其它垃圾，就地分散平整。 - 运输道路施工材料请甲方尽快确定，不要在黄土、山皮石之间反复。 三、机电安装单位 - 水泥管桩8月4日到场， 8月5日机械进场，8月6日开始进行打桩作业。 - 打桩作业人员8月4日可到项目现场。 四、监理单位 - 场内会车坪附近的土方、山皮石，需要尽快清理干净，以便会车。 - 场内会车坪上堆积的水泥、石子、沙子，机电安装单位应尽快将其转移到其它区域。 - 土建单位、机电安装单位的工程资料应即刻完善并报审、报验。 - 综合楼施工需要暗埋的光纤、视频监控等二次线管，应及时敷设。 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况： 未完成项：机电安装单位水泥管桩、机械未在要求时间内进场 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 湖南广安建筑责任有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 盐城健雄电气安装工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  |  |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。