**JXMB8** 会议纪要

 会 议 纪 要

编号：HSHHGF-JLHY-14

工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 一组项目部 | 会议时间 | 2015-8-10 08:30 |
| 会议主持人 |  **叶建伟** |
| 会议内容：一、甲方 1. 机电安装单位管桩供量不能满足进度需求，要求加大供应量。单一厂家不能满足供货量，可考虑增加厂家，务必保证工程如期完工。必要时，安排人员驻厂监造。
2. 机电安装单位施工进度计划需要在本周内提供。
3. 综合楼主体工程及箱变、逆变基础施工进度必须加快，其中综合楼主体框架混凝土工程必须在10日内（8月20日）完成。
4. 综合楼回填土夯实后，可先进行垫层施工，之后进行梁板柱钢筋捆扎及模板工程。
5. 一组场内在进行排水沟施工时，注意不要影响机电单位施工材料运输，必要时暂缓进行排水系统施工。
6. 综合楼隐蔽工程隐蔽前报甲方、监理验收，合格后方可隐蔽。
7. 综合楼室内设备基础需要加快施工进度，本月底设备进场。
8. 现有道路完成施工后，暂不进行二组道路施工，待二组鱼塘排水完成后在进行道路施工。

二、土建单位1. 为赶进度，综合楼先进行正负零垫层施工，后进行梁板柱钢筋捆扎及模板工程，后期施工中如出现综合楼基础沉降问题，我方负责处理。
2. 综合楼主体框架工程10日内可完成。
3. 箱变、逆变基础已完成5个基础垫层施工，钢筋工程已在施工中。
4. 4米宽的简易道路，机电单位不应安排大型车辆行驶。
5. 如出现垫层沉降，我公司负责返修。

三、机电安装单位1. 已与水泥管桩供货单位沟通，管桩已于8月9日晚上发出，8月10日能到。加工设备已改造完成，会议结束后去厂家进行实地查看。
2. 1单元打桩施工完成后，安排支架安装施工人员进场施工。
3. 场内排水沟施工已造成安装工程受阻，是否能暂缓进行主干道东侧排水沟施工。

四、监理单位1. 土建单位、机电安装单位的工程资料应即刻完善并报审、报验。
2. 土建单位新进场的钢筋需抽样送检，留置的混凝土试块需一并送检。
3. 综合楼隐蔽工程不合格的，已告知土建单位，要求整改。
4. 管桩日供应量应不低于500根。
 |
| 上次会议问题落实情况：未完成项：机电安装单位水泥管桩供应不及时 两家施工单位资料未报送 |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 |
| 湖南广安建筑责任有限公司 |
| 盐城健雄电气安装工程有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。