JXMB8  会议纪要

会  议  纪  要

编号：HSHHGF-JLHY-26

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目		             签发：

| 会议地点 |  | 一组项目部 | 会议时间 |  | 2015-10-12 09:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 张猛 |  |  |  |  |
| 会议内容： - 机电安装单位： - 20单元处为方便设备运输，加快施工进度，请甲方协调填土。 - 土建单位： - 二组施工道路修筑困难，鱼塘水位过高，导致无法填土，需降低水位后方可继续施工。 - 监理单位： - 土建单位应在电缆沟盖板安装前完成电缆支架接地焊接，同时完成沟内垃圾清除。 - 机电安装单位在搬运组件时，注意保护组件，组件正、反面不得与硬物、尖锐物接触。 - 1单元积水严重，尽快安排抽水。 - 返修檩条加快速度，保证返修质量，返修彻底。 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 盐城健雄电气安装工程有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 湖南广安建设有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  |  |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。