**JXMB8** 会议纪要

 会 议 纪 要

编号：HSHHGF-JLHY-28

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 一组项目部 | 会议时间 | 2015-10-26 09:00 |
| 会议主持人 |  **张猛** |
| 会议内容：1. 甲方：
2. 二次设备室、主控室加快施工进度。
3. 11月1日前完成1009米主路修筑。
4. SVG室预埋管挖出。
5. 铝型材设计要求断桥，按图纸施工。
6. 机电高压电缆加快施工进度，施工部位已加标识。
7. 16-20单元高压电缆10月30日施工完成。
8. 11月3日前1-20单元高压电缆完成敷设。
9. 11月6日前所有电气完工。

二、土建* 1. 中控楼视频线拆除，存在渗水隐患。

三、监理单位1. 二期施工道路进展缓慢，加快施工进度。
2. 7单元过路电缆填埋不到位。
 |
| 上次会议问题落实情况： |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 |
| 盐城健雄电气安装工程有限公司 |
| 湖南广安建设有限责任公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。