第11次工地例会会议纪要

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15101501

| 会议地点 | 项目现场办公室 | 会议时间 | 2015年10月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 王炳洪 |
| 会议议题 | 对施工中需解决的问题进行讨论解决 |  |  |
| 会议内容： 建设单位： - 开关站外墙涂料采用灰色，室内照明采用悬挂一米的双管日光灯； - 开关站、设备接地完成后进行检测（委托监理方检测）； - 桥架转弯接口处做好防划伤措施； - 10月30日去无锡军工查看SVG； - 11月10日电缆分支箱进场； 施工单位： - 10月30日开始做汇流箱出线电缆的敷设； - 高压线11月10日进场； 监理单位： 1.光伏组件今日开始进行检测，具体相关数据随后发给业主，书面报告一周后提供； 现将第7次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。 附：会议纪要正文共 1 页。 会议签到表1份 项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  |