第3次工地例会会议纪

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15072701

| 会议地点 | 项目现场办公室 | 会议时间 | 2015年7月27日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 戚平 |
| 会议议题 | 对施工中需解决的问题进行讨论解决 |  |  |
| 会议内容： 建设单位负责人白琇锺经理： - 对打桩进度计划进行陈述： - （1）2015年8月7日，7、8、9、10四个子系统打桩完工； - （2）2015年8月12日，1、2两个子系统打桩完工； - （3）2015年8月17日，5#、6#、4#一半子系统打桩完工； - （4）2015年8月20日，3#、4#一半子系统完工。 - 2015年7月29日，将进场一台打桩机。如果3台打桩机，每天打桩达不到300根，再要求增加打桩机； - 对支架供货计划进行陈述： - （1）2015年8月3日，支架材料进场200套； - （2）2015年8月8日，支架材料进场300套； - （3）2015年8月16日，支架材料全部进场。 - 要求施工方给出相应的支架安装方案； - 要求施工方对破损桩头给出一个修复方案； - 各相关单位对到场图纸进行熟悉，如发现问题及时向业主提出； 监理单位负责人戚平： 1.针对目前打桩深度不够的情况，要求施工方做出设计变更； 2.要求施工方及时上报进场材料的相关文件； - 3.对于业主方提出的上报日报情况，要求施工方准时上报给我方监理部； - 4.8月10日，组件到场200块的检测任务，若出现阴雨天气，组件检测日期向后延迟； - 5.组件等相关材料到场，总包方要合理安排堆放场地。 其他： 会上建设单位、总包单位和监理单位就安装材料（紧固件螺栓）的材质问题进行商讨，大家认为应按设计要求对材料进行落实。 现将第3次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。 附：会议纪要正文共 2 页。 会议签到表1份 项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  |