第6次工地例会会议纪要

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15081101

| 会议地点 | 项目现场办公室 | 会议时间 | 2015年8月26日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 戚平 |
| 会议议题 | 对施工中需解决的问题进行讨论解决 |  |  |
| 会议内容： 建设单位： - 2015年9月2日,组件到场四车; - 2015年8月31日,支架到场200套; - 2015年8月31日,汇流箱到场60套； - 2015年9月2日，支架到场； - 2015年9月1日，直流到场； - 2015年8月28日，去金坛项目实地考察，学习； - 业主要求支架的角度确保在29.5度到30.5度之间；60*80C型钢和线槽保持在一个平面上 - 业主在巡视中发现，支架的焊接底座存在问题，要求整改 - 业主要求施工进度为：每天必须要完成所有的工序20组； 施工单位： - 管桩进场的数量和打桩数量已到尾声，要求核对数量； - 接地扁铁的焊接需新的坐标点； - 近日进行箱变基础的施工； - 电缆线的走向和使用的型材做了说明； - 油漆的更换； 监理单位： - 总监提出施工的安全性，如（搬运组件、安装脚手架，用电）等，要求作业员安全第一； - 要求作业员文明施工，如（现场卫生、材料和器具的摆放、所有现场人员的举止） - 提出施工进度要加大，如期完工； - 对施工质量的要求，所有完工的工序要成品保护； - 材料进场的配套性要完整； - 设计方面要做到统一，协调； - 业主的要求必须要及时变更协商并反馈与监理； - 要求施工单位把所有进场材料的检测报告和相关文件上报监理； 现将第6次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。 附：会议纪要正文共 1 页。 会议签到表1份 项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  |