第8次工地例会会议纪要

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15090701

| 会议地点 | 项目现场办公室 | 会议时间 | 2015年9月07日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 王炳洪 |
| 会议议题 | 对施工中需解决的问题进行讨论解决 |  |  |
| 会议内容： 建设单位： - 2105年9月8日至9日进场八车组件； - 2015年9月16日，开始进场剩下的5MW光伏组件，开始准备下次的光伏组件的检测； - 支架的焊接底座存在问题，要求突出部分要切除； - 配电房、逆变器基础完成后进行接地电阻测试； - 要求施工单位在电缆敷设时做好电缆的标签。 - 确保9月30日8MW的光伏组件的安装完成。 施工单位： - 部分桥架已进场，先已准备开始安装； 2.2015年9月6日支架进场100套； 3.2015年9月22日,支架进场50套； 4.汇流箱到逆变器电缆清册已发送业主及各单位； 监理单位： 1.提醒施工单位加强施工现场的防盗措施，确保现场材料无缺失； 2.21#塘北第五排支架焊接处防腐油漆不符合设计要求，要求施工单位全部整改； 现将第7次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。 附：会议纪要正文共 1 页。 会议签到表1份 项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  |