JXMB8  会议纪要

会  议  纪  要

编号：JNXZ—JL—003

工程名称：济宁炫踪新能源科技有限公司白石镇20MW地面光伏发电项目

签发：

| 会议地点 | 项目部办公室 |  | 会议时间 |  | 2015年11月06日上午10：00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 张尚宏 |  |  |  |  |  |
| 会议主题：关于施工项目质量、安全、进度事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议首先由分包方就近期工作情况作了相关说明：目前支架已到场5MW，7日现场支架安装人员计划增加到70人，11月9日左右支架计划总量到场10MW，15日之前支架安装完成10MW总量(一次成型），并就近期存在的一些问题作如下阐述： - 四号山头打桩问题(总量约0.2MW),当地政府让我们暂时停止施工，具体原因需要上级与相关部门协调. - 现场内有一片深沟地段(约0.8MW),是否填方施工,以及采取何种施工方案,需要与设计方沟通. - 北坡地段据当地村民反映,有施工人员进出,此处地块是否征用,目前正与当地处于商谈阶段，建议施工人员目前不要前往。 - 电控楼目前是否存在施工移交问题，需要上层明确指示。 - 箱变的位置设置，是否需要重要考虑。 - 桩位偏差，局部道路已超红线外7米左右，后期10MW超红线外。 - 总包方就下步工作作如下安排：组件安装计划每天安排人员40人，每人每天安装3组，计划30天完成组件安装任务，预留10天机动时间。 - 监理就目前项目开展需要的资料作了如下说明，并要求相关单位及时提供： - 安全文明施工（施工人员配戴安全帽等） - 分包单位名称、资质等资料 - 施工组织设计、专项方案等 - 施工所用机械设备、材料等报审资料 - 组件、支架，设备、电缆等供应商的资质材料 - 配电室、现场施工按照业主提供的新图纸施工 - 水泥、钢筋进场试验及桩基础抗拔试验报告 - 设计图纸的相关说明要进一步完善（门窗等说明） - 建设方就项目开展提出如下要求： - 此次会议提及的相关资料，涉及相关单位的要尽快提供。 - 目前存在的一些问题，需要向上级及相关部门反映的，要及时请示与沟通，以工程联系单形式，尽快得到确认答复。 - 组件安装与接地、电缆沟同步问题. |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  | 山东省昱通安装有限公司 无锡越众机电工程有限公司 |  |  |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2015-11-06 |