JXM8

会  议  纪  要

编号：001

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年03月09日 13：:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 施工单位： - 1、需要一份土地平整的进度计划表，根据此计划表来调整施工方案。 - 2、工人今日进场，执行人员登记并进行安全三级教育。明天安排与工人进行防雷接地、消缺的技术交底。 - 3、尽快移除10#、11#、6#供电。通讯电路。 - 4、尽快提供综合楼、方阵组串、箱变、总平道路及桩基图纸。 - 5、光伏电缆尽快到场。 - 6、项目资料名称（建设单位、总包单位） - 监理单位： - 尽快确定项目资料的名称。 - 关于现场安全，施工加强现场管理，对煤矿坑道施工时加强施工教育。 - 尽快上报施工进度计划表。 - 公司资质资料尽快上报至我监理部报审。 - 业主单位： - 因现场连续阴雨，现场条件未满足施工机具进场，经我部与业主协商，待地面达到施工允许条件后方可进场。 - 施工方施工进度计划表及施工组织设计及时上报。 - 关于3#区域池塘地勘报告已出，我部尽快联系设计方出图纸，尽快安排施工道路的铺设。 - 施工现场物资材料进行安全对方保管。 - 拆迁及2座煤矿坑道口施工时，我部要求施工方进行安全保护确认人员机具安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年3月09日 |