JXM8

会  议  纪  要

编号：002

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年3月26日 13：:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 施工单位： - 尽快完成10#、11#、6#通讯、供电线路的移除。 - 要尽块水库改位，总平面尽快到场。 - 尽快提供配电房、电气图纸。 - 尽快提供设备材料到场时间，主要是支架、组件、光伏电缆。 - 要求土方施工单位尽快完成现场施工道路的铺设。 - 二、监理单位： - 1、关于施工现场的排水沟，雨季尽快出设计图纸进行施工。 - 2、雨天施工过程中，对现场的土方施工的施工人员加强现场安全管理。 - 3、土方单位的公司资质,相关机械操作人员的资格证书，尽快上报至我监理部。 - 4、施工单位尽快上报工程资料至我监理部。 - 业主单位： - 土地平整因前期纠纷问题以及天气原因无法完成，现场纠纷问题已经基本解决。 - 土地平整对于整个工程非常重要，整个工程时间已经接近整个工程时间的1/4，要尽快拿出雨天施工方案，尽快完成施工道路的铺设，确保整个工程的施工进度。 - 水库定点问题今日确定。 - 土方施工单位进场机械人员资料尽快提供给监理单位。 - 总平图到场后安装单位尽快提供设备材料到场的时间。 - 安装单位尽快完成施工进度计划表。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年3月26日 |