JXM8

会  议  纪  要

编号：007

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年5月19日 13：:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| 本次会议内容： 施工单位： 1、办公楼征地问题什么时候能够解决？（答复：业主方已经在协调） 2、其他地块什么时候能够交付（答复：若施工条件允许，本月底前交付） 3、剩余围栏周围清林，什么时候能够交付？（答复：暂时不做） 4、C区和电控楼附近基础高差跟图纸不符、SVG现在不能动（答复：待确认） 监理单位： 矿井口塌陷处理，应当确保安全，用围栏进行隔离。 围栏安装前，通知我部门进行基础验收后，可浇筑。 业主单位： 1、协调待处理问题： 1.1、征收2.4亩菜地问题。 1.2、5、6号地块2500平米征地事宜。 1.3、一期向南扩建增加100亩地问题。 1.4、D区山上岩石带开凿事宜需得甲方书面确认后再施工。 2、需土建解决问题： 2.1、D区土方多出来问题，待解决。 2.2、确定B区缺口回填进度、确保下午围栏能够安装。 2.3、确定11号地块鱼塘回填进度，明日回填完毕。 2.4、D区临时水沟明日省安放线，土建方开挖。 2.5、矿井口塌陷处理，根据方案确定为建筑垃圾回填，土建做好回填工作。 2.6、甲方对部分拆迁房屋已经协调好，需安排挖机对房屋进行拆除。 3、需要完成工作确认 3.1、对已经建好的部分围栏，做好初验工作。 3.2、10号地块基础平整抓紧时间处理。 3.3、11号地块图纸确认，如无问题尽快施工。 3.4、5、6号地块尽快返回已做完部分桩顶标高，我方确认后对剩余部分出设计图。 3.5、下午B区缺口回填完毕后尽快安排围栏安装。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年5月19日 |