JXM8

会  议  纪  要

编号：009

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年7月03日 16：:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 施工单位： - 1、目前土建施工有阻碍，土建方没有技术管理，交付的地很多不符合场平要求造成返工，现场只能靠我方技术专工协调，现需甲方跟土建方协商配备专业技术人员（答复：总包先跟土建施工协商，如有需要，会协调景德镇中设国联出面）。 - 2、A区7号地块2500方地问题（答复：会协调江西高信处理）。 - 3、一期向东扩建增加91亩地问题（答复：总包方先找前鲍村谈，如有需要，会协调景德镇中设国联和江西高信出面）。 - 4、2.4亩菜地问题（答复：按红线图施工，如遇阻工报警） - 5、二期内道水位资料需要业主提供（答复：已经明确总包方出，详细情况咨询赵总） - 需完成工作： - 1、具备施工条件的围栏先做起来，如遇阻工，按业主方意思办。 - 2、11号地块已交付部分做好施工工作。 - 电控楼基础加快进度。 - 二、监理单位： - 1、10号地块场平和补桩拿出具体方案。 - 2、11号地块剩余部分施工图尽快交付。 - 3、场地什么时间交付：办公楼地；5、6号地块逆变器基础；其他地块 - 4、场地道路和水沟图纸先出，方便后期施工。 - 业主单位： - 1、目前土建施工有阻碍，土建方没有技术管理，交付的地很多不符合场平要求造成返工，现场只能靠我方技术专工协调，现需甲方跟土建方协商配备专业技术人员（答复：总包先跟土建施工协商，如有需要，会协调景德镇中设国联出面）。 - 2、A区7号地块2500方地问题（答复：会协调江西高信处理）。 - 3、一期向东扩建增加91亩地问题（答复：总包方先找前鲍村谈，如有需要，会协调景德镇中设国联和江西高信出面）。 - 4、2.4亩菜地问题（答复：按红线图施工，如遇阻工报警） - 5、二期内道水位资料需要业主提供（答复：已经明确总包方出，详细情况咨询赵总） |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年7月3日 |