JXM8

会  议  纪  要

编号：015

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年9月11日 14：:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 施工单位： - 上周施工进度总结： - 明天按照上周供货计划12号到场6台逆变、4台箱变进行吊装； - 明天按照上周计划12吊装5#、7#、10#、11#箱逆变； - 5#、7#、10#、11#箱变、逆变器基础结束； - 电控楼外墙砌体结束。 - 下周工作计划： - 1、16号配电楼室内具备电气设备安装； - 2、13号开挖室外电缆沟； - 3、15号100亩地进行汇流箱安装； - 4、17号开始浇筑综合楼楼面； - 下周开始4㎡光伏电缆布线； - 18号前完成15个子系统的箱逆变基础吊装； - 电控楼室内土建施工全部完成； - 如组件供货及时，18号完成所有的支架全部结束，20号完成组件安装结束。 - 需解决的问题： - 电缆需经过马路，需要过路顶管，部分地区顶管需避开当地广播电线电缆，顶管计划三天完成； - 关于组件到场，需厂家给出一份供货计划表，方便施工计划安排。 - 二、监理单位： - 1、施工单位周一前完成资料报审，补齐全部施工过程资料； - 2、固定支架焊接部位做防防腐处理并把焊渣清理干净，1、2、3子系统的支架防腐需返工处理； - 3、关于现场施工中，使用光伏电缆作为临时电源线不符合规范需整改； - 4、加强现场对支架的管理，部分工人把支架用在过排水沟的工具； - 5、监理项目部下发的监理通知单至今未回复，施工单位尽快完成通知单闭环工作。 - 三、业主单位： - 施工资料14号必须上报，逾期罚款3000元。 - 关于桩基偏移，部分桩基打在土里，支架安装的问题，加强现场施工管理，保证工程质量。 - 应上级领导要求9月30日达到并网发电条件。 - 在并网前，电力质监站与供电公司相关单位进现场检查时，需有一个详细的计划安排。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年9月12日 |