JXM8

会  议  纪  要

编号：017

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年9月25日 13：:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 施工单位： - 上周施工进度总结： - 1、一期支架安装完成95%； - 2、组件安装完成13mwp； - 3、汇流箱安装未完成70%； - 4、所有的逆变、箱变基础全部结束； - 5、25号汇流箱到逆变器的电缆完成15个方阵，防雷接地同步； - 6、22号电控楼全部结束，除墙粉刷外； - 下周工作计划： - 1、26号70电力全部到场； - 2、10月4号组件安装全部结束； - 3、10月8号高压电缆安装调试结束； - 3、30号汇流箱、光伏电缆、通讯电缆基本完成； - 4、10月2号所有电缆基本结束； - 5、10月13号电控楼盘柜一次接线结束； - 6、10月24号预计综合楼全部结束。 - 7、10月3号箱逆变吊装全部结束。 - 二、监理单位： - 1、施工方应当立即以15号为节点，上报施工进度计划。（答复27日上报监理部） - 2、施工方电控楼做保温防水，炉渣应当晒干后才能做保温防水。 - 3、现场电气设备警示牌尽快在并网之前做好。 - 4、电控楼加高的基础槽钢基础需做加固处理。 - 5、之前下过的监理通知单，1-4#通知单都未回复，施工方尽快回复。 - 业主单位： - SVG的油化实验，必须现场取样实验，由当地的供电局检测出检车报告，施工方尽快做实验。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年9月25日 |