JXM8

会  议  纪  要

编号：019

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年10月09日 16：:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 施工单位： - 上周施工进度总结： - 1、高压电缆施工敷设开始施工； - 2、4#、5#、6#子系统的高压电缆已经贯通； - 3、组件板、支架、接地基本结束； - 二次电气人员施工班组已经进场； - 高压制作人员进场、高压电缆头开始制作； - 施工方、总包方、监理方一同，对场区内所有的光伏组串进行电压检查,并有我方做好记录； - 已上报系统调试为节点的施工进度计划表； - 电控楼已经开始做防水保温，外墙粉刷施工中，电控楼所有土建施工基本完成； - 一期围栏基本结束、5#地区部分不能施工，暂时不进行安装。 - 下周工作计划： - 1、10月13日汇流箱接线结束； - 2、10月12日汇流箱到逆变器的70mm2电缆结束； - 3、8#、9#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#直流高压电缆线施工； - 4、8#、9#、17#、18#、19#3x240电缆线施工中； - 接地线施工1、2、3、10、11施工； - 13日站外的所有的高压电缆线全部结束； - 电控楼四周的场地平整、11日对SVG进行加油，SVG基础周边回填与夯实; - 完成高压电缆头制作、高压试验。 - 二、监理单位： - 1、高压电缆与信号电缆之间用黄沙进行隔开，间距不少于20cm； - 2、电控楼室内所有的都应清理干净； - 3、箱逆变基础浇筑的垫层浇筑不正，导致箱逆变基础浇筑部分不在垫层上，要进行整改； - 4、支架安装人员在进行支架转运时，随意乱扔，导致镀锌层损坏，要求施工方加强现场施工人员管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年10月9日 |