**监理例会 会议纪要**

**工程名称：无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏发电项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位:  现将监理例会 会议纪要,请查收。  附：会议纪要共 2 页 | | |
| 各与会单位及人员 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |
| 雅迪业主方 | 张舒登 |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | 谢冬林 |
| 总包方 亚坦新能源 | 陈松杰 |
| 施工方 无锡小天鹅建筑机械有限公司 | 方二美、陆可为 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 雅迪现场办公室 | 会 议  时 间 | 2015年8月25日14:00 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 谢冬林 |
| 记录人 | 陆可为 | | |
| 会议议题 | 每周例会 | | |
| **张舒登（业主代表）：**  1.因为天气耽误的工期需要加紧赶工2.组件的临时堆放要确定3.天气适宜的情况可以适当延长工作时间。  **谢冬林（监理）：**  1.装配车间南侧靠近女儿墙的夹具位置需要调整2.施工相关人员要经常到位，工期有点滞后，需要加紧3.预制块要赶紧做4.组件方面没有问题，可以提货了。5办公用品需要准备起来。6.电缆要提前订好。  **方二美（项目经理）：**   1. 通过人员补充赶进度 2.混凝土搅拌的时候需要雅迪提前空出位置，当天早上提前拉彩旗围住，计划共有3次3.第一批组件31号到，摆放不会影响工厂正常工作，会与工程部提前联系，2天能吊上去。4.混泥土上屋顶后需要用电。   **陈松杰（技术总监）：**  1.一号增容停电，我们把直流屏移动到相应的位置。2.要确认监控显示屏的位置，原来是9个40寸，改为4个46寸的屏幕，尺寸差不多，如果雅迪不允许放这么大的，可以改为一个50寸的屏幕或者2台电脑。  **项目监理机构(章):**  **监理：　谢冬林日期： 2015.8.25** | | | |