监理例会 会议纪要

工程名称：无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏发电项目

| 各与会单位: 现将监理例会 会议纪要,请查收。 附：会议纪要共 2 页 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |
|  | 雅迪业主方 | 张舒登，叶明月 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 谢冬林 |
|  | 总包方 亚坦新能源 | 陈松杰 |
|  | 施工方 无锡小天鹅建筑机械有限公司 | 方二美、陆可为 |

| 会议地点 | 雅迪现场办公室 | 会 议 时 间 | 2015年8月31日08:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 谢冬林 |
| 记录人 | 谢 |  |  |
| 会议议题 | 每周例会 |  |  |
| 张舒登（业主代表）： 1号宿舍楼、食堂和行政楼的支架基础的浇注，必须保证安全和地面的清洁。 谢冬林（监理）： - 第一批到场组件的检测已经完成，抽检的EL图片已经出具，查看后没有发现隐裂。抽检的外观也没有发现问题。今天施工方已经开始吊装和搬运组件，施工队长必须先进行施工交底。在此过程中必须对组件轻拿轻放，不可划伤组件背板。安装后我监理方将再次进行检测，两次检测结果会报业主方处理。 - 2、3号宿舍楼的预制块表面必须进行平面处理。 - 施工进度表需重新制作. 方二美（项目经理）： - 行政楼和食堂的预制块浇筑我们会找个合适的地方，避免弄脏路面。 - 9.1停电期间，配电间的直流屏移动，请业主方配合。 - 组件的安装和搬运，会让工人小心。 、 项目监理机构(章): 监理： 谢冬林日期： 2015.8.31 |  |  |  |