监理例会 会议纪要

工程名称：无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏发电项目

| 各与会单位: 现将监理例会 会议纪要,请查收。 附：会议纪要共 2 页 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |
|  | 雅迪业主方 | 张舒登，叶明月 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 谢冬林 |
|  | 总包方 亚坦新能源 | 陈松杰 |
|  | 施工方 无锡小天鹅建筑机械有限公司 | 方二美、陆可为 |

| 会议地点 | 雅迪现场办公室 | 会 议 时 间 | 2015年9月8日08:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 谢冬林 |
| 记录人 | 陆可为 |  |  |
| 会议议题 | 每周例会 |  |  |
| 张舒登（业主代表）： - 需要监理公司拉6块组件到实验室进行环境试验，请监理公司尽快安排。 - 施工进度需要与赶上计划 - 第二批货款的需要小天鹅提供一个进度完成情况才能发放 - 不能再地面进行混凝土浇筑，影响地面的整洁 - 电池板需要进行高温高湿实验 叶明月（业主代表）： - 屋顶需要及时清理，以免下雨堵住下水道 - 记得要提供各方面材料的质量检验报告 - 进度要跟上预计计划，需要10月1日前完成并网前的所有工程 - 注意卫生，不要破坏现有情况，因为清理起来十分困难 - 有需要业主方配合，联系我们，尽量给予方便 - 施工过程中注意安全，下雨天干活要注意连接器，以免触电造成不必要的事故。 - 水泥墩子需要修一次，使表面光滑 谢冬林（监理）： - 建议办公楼预制基础在楼顶进行 - 需要规范施工，组件下方不要留下各种垃圾 - 材料到场情况没有问题，需小天鹅提供电气柜的主要元器件清单 - 进度需要跟上预计计划 - 接汇流箱逆变器的时候一定要注意安全 方二美（项目经理）： 目前的施工情况：装配车间还差最后一次组件的吊装，南坡安装将在明后天安装结束，北坡支架已经安装完毕，注塑车间支架已经全部吊装，2天内能完成全部的支架安装，办公楼的基础还未浇预制基础 ，计划近几天完成。 项目监理机构(章): 监理： 谢冬林日期： 2015.9.8 |  |  |  |