**监理例会 会议纪要**

**工程名称：无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏发电项目**

|  |
| --- |
| 各与会单位: 现将监理例会 会议纪要,请查收。附：会议纪要共 2 页 |
| 各与会单位及人员 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |
| 雅迪业主方 | 张舒登 |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | 谢冬林 |
| 总包方 亚坦新能源 | 陈松杰 |
| 施工方 无锡小天鹅建筑机械有限公司 | 郭煜、方二美、陆可为 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 雅迪现场办公室 | 会 议时 间 | 2015年9月14日14:00 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 谢冬林 |
| 记录人 | 陆可为 |
| 会议议题 | 每周例会 |
| **张舒登（业主代表）：**1. 建筑垃圾堆到门口。
2. 电缆滚轴厂家回收，与叶明月沟通。

**谢冬林（监理）：**1. 施工方需要提供接下来的进度计划，按照计划进行，不要影响工期。
2. 所缺的材料尽快补充，不要影响工期。
3. 把工程努力做成优秀的项目。
4. 陆可为方面把所需资料准备好。

**郭煜（施工方代表）：**1. 项目部保存一份蓝图，工程结束会交给业主方进行核对。
2. 抓紧提供各方面资料。

**方二美（项目经理）：**1. 明天将完成装配车间全部的组件安装。
2. 本周内完成装配车间直流侧组件至汇流箱的接线。
3. 3天内完成注塑车间的组件安装。
4. 上周日已完成所有的混凝土浇筑和预制。
5. 总体来说计划在控制范围内。

**项目监理机构(章):****监理：　谢冬林日期： 2015.9.14** |