第 十 一次 监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-11

| 会议地点 | 福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室 | 会议时间 | 2015年10月22日16:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 黄 泽 桐 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |  |  |
| 一 南通四建项目部黄经理 - 上周施工情况 - 汇流箱接线完成90% - 场区阵防雷接地焊接100% - 逆变器安装全部完成100% - 场区电缆沟回填100% - 开路电压、线缆绝缘测试2个方阵 - 下周工程进度计划 - 箱、逆变接线95% - 监控设备基础浇筑完成100% - 本周需要协调的问题 - 剩余支架尽快到场； - 通信电缆、监控设备及线缆尽快到场； - 箱逆变基础回填尽快完成（除1、2号方阵） 二 嘉峪关大友项目部赵连勤 - 上周施工情况 - 室内地坪完成100% - 围墙完成30% - 中控楼室内墙体砌筑及抹灰完成100% 4）屋面挂瓦完成50% - 主控室墙体砌筑及抹灰100% - 电缆沟压顶浇筑100% - SVG设备电压互感器安装完成100% - 门窗安装完成50% - 高第压柜母线安装配置完成95% - 站内接地网完成80% - 站内电气设备管线敷设完成90% - 继电保护柜安装完成70% - 下周工程进度安排 - 屋面挂瓦完成100% - 围墙完成50% - 站内道路浇筑80% - 站内地坪完成50% - 电缆沟盖板制作完成100% - 事故油池完成80% - 变压器油池完成100% - 变压器母线安装50% - 避雷器安装完成100% - 电缆敷设60% - 电缆接线10% 三 新疆汇丰世纪项目部沈经理 - 上周施工情况： - 综合楼室内粉墙完成80% - 综合楼外墙保温板安装20% - 室外道路浇筑40% - 室内管线安装80% - 箱逆变基础回填土完成50% - 下周工程进度安排： - 综合楼室内墙体粉刷完成100% - 综合楼室内地坪浇筑完成100% - 综合楼、门卫屋面防水、砂浆找平、外墙保温板安装完成100% - 门卫内墙粉刷完成100% - 箱逆变基础回填土完成100% - 场区道路浇筑完成100% 四 四川岳池项目部 1 上周施工情况 - 基础浇筑完成100% - 塔材进场100%、铁塔组装完成100% - 铁塔保护帽浇筑完成70% - 进线间隔材料进场50% - 铁塔吊装完成100% - 接地沟开挖、焊接、回填完成100% - 间隔基础浇筑完成100%、基础拆模完成100% - 铁塔架线完成50% - 光缆进场100% 2 下周工程进度安排 1） 进线间隔材料进场100% 2） 铁塔吊装完成100% 3） 铁塔保护帽浇筑完成100% 4） 间隔接地完成100% 5） 设备进场，安装完成100% 6） 铁塔架线完成100% 五 监理项目部黄泽桐 1）各施工方资料及时完善，资料上必须盖有红章（单位红章），本月24号之前提 交我监理项目部审核； 2) 施工方的问题及时提出，跟业主沟通以免影响后期工作； 3）施工方的设备调试和实验工作，要求各施工方尽快落实，资料及时提交我监理 项目部； 4）光伏场区的标示牌尽快制作 ； 5) 针对整个工程的进度，严格要求各施工单位按照自己制作的进度计划表施工， 如没有完成的工期，要求各项目部尽快弥补； 六 业主项目部李总 1) 目前资料按竣工要求做，26号之前必须完善。 2）铁塔施工时必须挂安全警示牌； 3）光伏场区设备的标识牌、方阵的标识尽快做； 4）门卫施工缓慢，计划28号完成与实际施工完全不符，要求必须加快施工； 5）升压站调试单位资质报审要落实，26号之前调试人员进场； 6）消防和防雷的单位确定尽快落实，由业主方定相关单位来做该项工程的测试 ， 所有费用在各家工程款中双倍扣除； 7) 110kv主变压器油送检的检测报告尽快落实； 8）瓦斯继电器、电度表、CT、PT油样送检尽快落实； 9)二次设备明天开始布线，要求必须符合布线工艺； 10）道路、围墙施工同步进行； 11）升压站接地与光伏区接头处，与道路施工相协调； 12）室外电缆沟放线完成后立即封盖； 13）事故油池支模必须保证施工要求； 14）进入施工现场必须佩戴安全帽； 15）各区域场区标识、警示带赶快落实； 16）26号省里来现场视察工作，各单位人员之前做好自己的工作。 项目监理部 （章） |  |  |  |