**第 十 四 次 监 理 例 会 会 议 纪 要**

工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目 编号：JXMB8-14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室 | 会议时间 | 2015年11月12日16:00 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 陈 付 祥 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 | | |
| 一 南通四建项目部黄经理   1. 上周施工情况 2. 开路电压、线缆绝缘、反送电全部完成100% 3. 光缆熔接明天全部结束   二 嘉峪关大友项目部负责人赵连勤   1. 上周施工情况 2. 内墙涂料、外墙保温温完成90% 3. 围墙、站内接地网完成100% 4. 电缆接线100% 5. 设备调试完成50% 6. 灯具、插座安装完成90% 7. 场内照明完成100% 8. 下周工程进度安排 9. 设备调试及相关报告100% 10. 检修道路铺设100% 11. 静电力地板安装100% 12. 土建电气消缺（按要求） 13. 交工资料准备   三 新疆汇丰世纪项目部沈经理   1. 上周施工情况： 2. 外墙刮腻子90% 3. 外围污水管道及化粪池砌筑100% 4. 综合楼室内贴砖80% 5. 综合楼四周散水浇筑100% 6. 下周工程进度安排： 7. 综合楼屋面挂瓦完成50% 8. 综合楼室内贴砖100% 9. 综合楼室内吊顶80% 10. 门卫室室内吊顶100% 11. 门卫挂瓦60% 12. 门卫室干挂大理石100% 13. 门卫室批腻子80% 14. 现场清理50%   五 监理项目部陈付祥  2）对监理下发的通知单、联系单的问题要及时解决及回复；  3) 对于11月6日质检部门提出的整改问题各单位务必落实，本月14日之前完成，  做好工程验收工作；  4）中控楼，升压站施工缓慢，土建、电气工程加班加点完成后期工作；  5）中控楼内外墙、室内照明插座未完成计划要求；  6) 升压站接地闸刀尽快涂刷规范标志。  六 业主项目部李总   1. 对于11月6日的质检整改的内容各单位必须在本月14日之前完成，配合监理方及业主方做好闭环工作；   2）中控楼、升压站、综合楼抓紧施工，对于滞后的工作必须补回；  3）工程资料整改问题必须本月14之前完成，第三方检测报告不齐的立即补全；  4）工程接近尾声，各施工项目部做好工程消缺工作，对未成的工作抓紧时间  完成，已做好的工程做好自检工作；  5）升压站巡视小道材料尽快采购，在本月14号之前必须完成，无任何理由延误。  项目监理部 （章） | | | |