**第 十 四 次 监 理 例 会 会 议 纪 要**

工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目 编号：JXMB8-14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室 | 会议时间 | 2015年11月12日16:00 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 陈 付 祥 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |
| 一 南通四建项目部黄经理1. 上周施工情况
2. 开路电压、线缆绝缘、反送电全部完成100%
3. 光缆熔接明天全部结束

 二 嘉峪关大友项目部负责人赵连勤1. 上周施工情况
2. 内墙涂料、外墙保温温完成90%
3. 围墙、站内接地网完成100%
4. 电缆接线100%
5. 设备调试完成50%
6. 灯具、插座安装完成90%
7. 场内照明完成100%
8. 下周工程进度安排
9. 设备调试及相关报告100%
10. 检修道路铺设100%
11. 静电力地板安装100%
12. 土建电气消缺（按要求）
13. 交工资料准备

 三 新疆汇丰世纪项目部沈经理1. 上周施工情况：
2. 外墙刮腻子90%
3. 外围污水管道及化粪池砌筑100%
4. 综合楼室内贴砖80%
5. 综合楼四周散水浇筑100%
6. 下周工程进度安排：
7. 综合楼屋面挂瓦完成50%
8. 综合楼室内贴砖100%
9. 综合楼室内吊顶80%
10. 门卫室室内吊顶100%
11. 门卫挂瓦60%
12. 门卫室干挂大理石100%
13. 门卫室批腻子80%
14. 现场清理50%

 五 监理项目部陈付祥  2）对监理下发的通知单、联系单的问题要及时解决及回复； 3) 对于11月6日质检部门提出的整改问题各单位务必落实，本月14日之前完成，  做好工程验收工作； 4）中控楼，升压站施工缓慢，土建、电气工程加班加点完成后期工作； 5）中控楼内外墙、室内照明插座未完成计划要求； 6) 升压站接地闸刀尽快涂刷规范标志。 六 业主项目部李总1. 对于11月6日的质检整改的内容各单位必须在本月14日之前完成，配合监理方及业主方做好闭环工作；

 2）中控楼、升压站、综合楼抓紧施工，对于滞后的工作必须补回； 3）工程资料整改问题必须本月14之前完成，第三方检测报告不齐的立即补全；4）工程接近尾声，各施工项目部做好工程消缺工作，对未成的工作抓紧时间完成，已做好的工程做好自检工作；5）升压站巡视小道材料尽快采购，在本月14号之前必须完成，无任何理由延误。 项目监理部 （章）  |