JXMB8  会议纪要

吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要

（第三期）

常州正衡电力工程监理有限公司

| 工程名称 |  | 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp） |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 |  | 2015年8月29日 |
| 会议地点 |  | 项目部会议室 |
| 会议主题 |  | 工程进度、桩基质量及安全相关事宜 |
| 会议主持人 |  | 胡旭 |
| 参加 单 位 | 建 设 单 位 | 李春雨 张顺 宋加永 曹汝军 王廷璋 周宏 夏长庆 |
|  | 监 理 单 位 | 胡旭 安醒君 邓伟 |
|  | 施 工 单 位 | 无锡锡安机电设备安装有限公司 黄海俊 青海金安建设工程有限公司 王瑞 吐鲁番鑫磊建工集团 黄能 甘肃星河电力工程建设有限公司 徐从卡 |
| 会议主要内容： 无锡锡安机电设备安装有限公司：黄海俊 1、月底打孔结束，施工人员5天之内全部到齐； 2、施工资料工程后期全部补齐，如果对工程竣工验收带来阻碍将负全部责任； 3、本月31号增加施工人员50到60人，确保跟进工程施工进度。 青海金安建设工程有限公司：王瑞 1、施工人员会尽快到位，工程进度也会加紧施工。 2、完善施工资料和增派施工人员以及确保施工人员的安全教育培训。 甘肃星河电力工程建设有限公司：徐从卡 1、升压站设备基础已开始施工； 2、升压站接地扁铁没有到位； 3、9月3号设备基础全部完工。 吐鲁番鑫磊建工集团：黄能 1、箱变基坑已挖24个，30号开始打垫层。 监理单位：胡旭 - 1、加强施工人员安排以及做好现场施工管理； - 3、施工技术员分工明确，加快工程进度、保证施工质量； - 4、施工单位资料随着工程进度要进一步完善； - 5、要加强对组件及材料的保护。 业主方： 1、施工方在组件开箱之前报业主及监理方进行检验； - 2、前期资料各施工单位及时准备报监理； - 3、施工单位资质、人员资质及时报监理部审核； - 4、要抓好安全教育，不违章操作，保证人身设备安全。施工现场安全标示要落实到位； - 5、各施工方负责做好各自区域内道路及场平问题； 6、防雷检测要尽快落实、下周一进行统一回复； 7、各施工单位每天做好技术交底和安全交底； 8、中控楼施工必须系安全带以及戴安全帽，如有违反每人罚款100元； 9、已经对浇筑完的桩垂直度达不到设计要求及时进行整改； 10、支架及组件在安装工程中要求螺丝紧固到位。 常州正衡电力工程监理有限公司 2015年8月29日 |  |  |