JXMB8  会议纪要

吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要

（第二期）

常州正衡电力工程监理有限公司

| 工程名称 |  | 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp） |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 |  | 2015年8月22日 |
| 会议地点 |  | 项目部会议室 |
| 会议主题 |  | 上周施工进度、质量、安全及下周计划 |
| 会议主持人 |  | 胡旭 |
| 参加 单 位 | 建 设 单 位 | 李春雨 张顺 宋加永 曹汝军 王廷璋 |
|  | 监 理 单 位 | 胡旭 安醒君 |
|  | 施 工 单 位 | 无锡锡安机电设备安装有限公司 黄海俊 青海金安建设工程有限公司 王瑞 甘肃星河电力工程有限公司 徐从卡 |
| 会议主要内容： 无锡锡安机电设备安装有限公司：黄海俊 1、上周引孔5000个，共计完成12000个，浇桩2000根，支架组装4组； 2、本周计划引孔7000个，浇桩5000根，支架组装100组，放线本周结束； 3、桩垂直度，偏心度比前期较好，但会进一步加大对质量的把控； 4、对安全及临时用电问题会及时挂牌做好警示标志； 青海金安建设工程有限公司：王瑞 1、上周引孔3710个，浇桩2090根，放线95排； 2、下周计划打孔4000个，浇桩2500根； 3、施工现场安全问题会及时进行安排，做好安全警示；及时做好施工人员安全文明施工交底； 甘肃星河电力工程有限公司：徐从卡 1、上周中控楼基础土方开挖钢筋绑扎完毕，模板支完； 2、下周土方回填，中控楼框架完成，设备基础开始浇筑； 监理单位：胡旭 - 1、每周例会各单位必须按时参加； - 2、日报每天七点之前必须上报，周报每周五下午5点之前表必须及时报监理部。 - 3、目前施工人员数量不能够满足施工进度，施工进度严重滞后，各施工单位必须增加施工人员和管理人员； - 4、施工人员基本安全措施没有到位，要加强安全教育，提高自我保护意识，进入施工现场必须戴安全帽。 业主单位：李春雨 - 1、周例会凡迟到者罚款500元，以此惩戒； - 2、每周周报及时报监理，监理进行比工程进度情况； - 3、资料监理列出清单下发各施工单位，各施工单位及时做好资料报监理。 - 4、工程进度太慢希望各施工单位及时调整不要影响并网时间； - 5、场区防雷接地检测由施工单位进行委托检测，升压站消防由甘肃星河进行委托； 业主单位：张顺 1、防雷接地，消防检测验收周期长希望各施工单位及时协调准备，以免影响并网发电； 业主单位：曹汝军 1、箱逆变基础施工滞后，要求必须在9月10号前完工； 2、路边孔引好的尽快浇筑完成支架组装起来； 3、监理方多跑现场及时发现问题； 常州正衡电力工程监理有限公司 2015年8月22日 |  |  |