JXMB8  会议纪要

吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要

（第六期）

常州正衡电力工程监理有限公司

| 工程名称 |  | 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp） |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 |  | 2015年9月19日 |
| 会议地点 |  | 项目部会议室 |
| 会议主题 |  | 工程进度、工程质量及安全相关事宜 |
| 会议主持人 |  | 葛庆琦 |
| 参加 单 位 | 建 设 单 位 | 李春雨 张顺 宋加永 曹汝军 王廷璋 夏长庆 连聪聪 |
|  | 监 理 单 位 | 葛庆琦 安醒君 邓伟 |
|  | 施 工 单 位 | 无锡锡安机电设备安装有限公司 王丙军 青海金安建设工程有限公司 付强 吐鲁番明嘉电力实业有限公司 高云 甘肃星河电力工程建设有限公司 张洋 祁显贵 |
| 会议主要内容： 无锡锡安机电设备安装有限公司：黄海俊 1、南、北区三角架组装全部完成； 2、支架安装完成4个区，接地沟完成6个区。 青海金安建设工程有限公司：王瑞 1、三角架组装剩余3个区； 2、9月30号组件安装完成； 3、北区24个箱逆变2到3天结束，南区今天开始砌砖； 4、综合楼下水管施工结束，计划23号封顶； 5、中午进行对场区主道路进行场平； 甘肃星河电力工程建设有限公司：张洋 1、SVG、避雷针设备基础今天浇筑，电缆沟还剩余30米完工。 2、电气施工人员今天到位。 吐鲁番明嘉电力实业有限公司：高云 1、塔基浇筑已完成10基； 2、材料全部已下订单，预计第一批塔材9月22号到货； 监理单位：葛庆琦 1、施工单位前期资料务必报监理方审核； 2、施工单位进场材料必需通知业主、监理方进行检查； 3、接地装置必须按照图纸及规范要求施工； 4、外线施工务必报详细的进度计划及物料进场计划清单； 5、各施工单位现场施工人员不足，进度滞后。要求增加施工人员，确保施工进度按期完成； 7、塔基浇筑完成养护不到位，要求管理人员严格把控。 业主方： 1、外线材料供货速度滞后，施工人员不足，现场管理不到位； 2、外线施工务必提供详细的全部材料供货清单； 3、外线施工必须报详细的施工计划； 4、外线施工必须增加施工机械、施工人员，加快施工进度； 5、每天需浇筑5-6个塔基础。 6、各施工单位每日工作量严格按所报施工进度执行。否则按合同规定进行处罚。 常州正衡电力工程监理有限公司 2015年9月19日 |  |  |