JXMB8  会议纪要

吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要

（第十一期）

常州正衡电力工程监理有限公司

| 工程名称 |  | 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp） |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 |  | 2015年10月31日 |
| 会议地点 |  | 项目部会议室 |
| 会议主题 |  | 工程进度、工程质量及安全相关事宜 |
| 会议主持人 |  | 葛庆琦 |
| 参加 单 位 | 建 设 单 位 | 李春雨 张顺 宋加永 曹汝军 王廷璋 连聪聪 |
|  | 监 理 单 位 | 葛庆琦 安醒君 邓伟 |
|  | 施 工 单 位 | 无锡锡安机电设备安装有限公司 王丙军 青海金安建设工程有限公司 付强 王瑞 吴常荣 甘肃星河电力工程建设有限公司 魏劲松 祺显贵 |
| 会议主要内容： 无锡锡安机电设备安装有限公司：王丙军 1、主接地明天结束，南区阵列接地3天结束； 2、南区组件安装所缺材料尽快进场。 青海金安建设工程有限公司：（北区）王瑞 1、场区所有放线3天完成； 2、主接地剩余3个区，高压电缆敷设剩余一根。 青海金安建设工程有限公司：（南区）吴常荣 1、支架、组件安装全部结束； 2、22、23、24区直流电缆未施工，高压电缆今天开始敷设。 青海金安建设工程有限公司：（土建）付强 1、综合楼及场区主道路施工11月5号之前完工； 2、监控基础明天开始施工。 甘肃星河电力工程建设有限公司：魏劲松 1、SVG围栏基础、监控室静电地板铺设尽块施工； 2、电缆沟现浇盖已支模绑扎钢筋，明日浇筑； 3、中控楼室内二次设备间吊顶； 4、室外电缆沟明天盖板。 监理单位：葛庆琦 1、各施工单位尽快完善质检站所提出的资料问题； 2、升压站施工务必系好安全带、戴好安全帽做好安全防护。电缆敷设，要求电缆沟务必清理干净确保无杂物； 3、24区机械碰坏后立柱、组件务必立即更换。 业主方： 1、外线上塔作业及场区施工务必注意安全； 2、跨铁路2基础务必尽快施工及所需材料尽快到场；； 3、铁塔接地装置需尽快施工； 4、升压站11月5号之前接线全部结束及做好整体场平； 5、升压站增加施工人员安排各工序同时施工。 常州正衡电力工程监理有限公司 2015年 10月31日 |  |  |