JXMB8  会议纪要

吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要

（第十期）

常州正衡电力工程监理有限公司

| 工程名称 |  | 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp） |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 |  | 2015年10月24日 |
| 会议地点 |  | 项目部会议室 |
| 会议主题 |  | 工程进度、工程质量及安全相关事宜 |
| 会议主持人 |  | 葛庆琦 |
| 参加 单 位 | 建 设 单 位 | 张顺 宋加永 曹汝军 王廷璋 连聪聪 |
|  | 监 理 单 位 | 葛庆琦 安醒君 邓伟 |
|  | 施 工 单 位 | 无锡锡安机电设备安装有限公司 王丙军 青海金安建设工程有限公司 付强 王瑞 吴常荣 吐鲁番明嘉电力实业有限公司 高云 甘肃星河电力工程建设有限公司 魏劲松 祁显贵 |
| 会议主要内容： 无锡锡安机电设备安装有限公司：王丙军 1、南区支架安装完成，等组件到位安装； 2、南区汇流箱安装、接线完工； 3、北区4台箱变就位，接线完成2台。 4、北区高压电缆敷设结束。 青海金安建设工程有限公司：（北区）王瑞 1、支架、组件安装完成； 2、箱变就位5台，汇流箱安装剩余4个区； 3、逆变器接线未施工，直流电缆开始敷设； 4、高压电缆敷设完成4个区。 青海金安建设工程有限公司：（土建）付强 1、场区主道路今天开始施工，施工8天完成； 2、综合楼施工材料今天齐全。 甘肃星河电力工程建设有限公司：魏劲松 1，升压站避雷针起立； 2、二次电缆室内敷设已完成，室外电缆今天开始敷设预计2天结束； 3、电缆沟盖板、中控楼、卫生间及路线装修施工11月5号之前王成。 吐鲁番明嘉电力实业有限公司：高云 1、塔材组装已完成15基； 2、铁路跨越方案下周二进行现场勘察确定； 3、塔材已到44基，3天之后继续发货。 监理单位：葛庆琦 1、场区组件安装螺丝紧固不到位，要求务必紧固； 2、施工作业务必佩戴安全帽及安全带确保施工安全； 3、中控楼接地扁铁截面不够，要求立刻整改。 业主方： 1、并网前资料手续、防雷接地尽快完善； 2、升压站施工务必每天报施工进度，室内照明尽快施工； 3、施工人员立塔作业若未佩戴安全帽及安全带分别罚款500、200元，10月31号之前塔材组装必须全部完成； 4、跨铁路两基塔材务必尽快定制进场； 5、各施工单位尽快上报企业备案； 6、10月31号所有的主接地全部完成，延迟一天罚款5000元； 7、场区支架、组件11月5号之前全部完成，未完成罚款5000元； 8、清理场区剩余材料并提供各单位补货清单。 常州正衡电力工程监理有限公司 2015年 10月24日 |  |  |