JXMB8  会议纪要

吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要

（第四期）

常州正衡电力工程监理有限公司

| 工程名称 |  | 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp） |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 |  | 2015年9月5日 |
| 会议地点 |  | 项目部会议室 |
| 会议主题 |  | 工程进度、工程质量及安全相关事宜 |
| 会议主持人 |  | 葛庆琦 |
| 参加 单 位 | 建 设 单 位 | 李春雨 张顺 宋加永 曹汝军 王廷璋 周宏 夏长庆 连聪聪 |
|  | 监 理 单 位 | 葛庆琦 安醒君 邓伟 |
|  | 施 工 单 位 | 无锡锡安机电设备安装有限公司 王丙军 青海金安建设工程有限公司 王瑞 吐鲁番明嘉电力实业有限公司 高云 甘肃星河电力工程建设有限公司 张典强 |
| 会议主要内容： 无锡锡安机电设备安装有限公司：王丙军 1、引孔9月7号结束，浇筑9月12号结束； 2、支架组装一半，施工人数增加60人左右已经到位。 青海金安建设工程有限公司：王瑞 1、浇桩一天完成700个，补桩按施工进度有序进行； 2、现场发现孔位垂直度偏差较大，需重新引孔调整孔位。 甘肃星河电力工程建设有限公司：张典强 1、中控楼主体9月8号开始封顶，22号室内施工完成； 吐鲁番明嘉电力实业有限公司：高云 1、外线9月6号开挖施工； 2、材料设备正在督促尽快进场。 监理单位：葛庆琦 1、施工人员浇桩垂直度把控不到位，要求对孔位，桩位偏差过大部分必须整改； 2、现场施工人员严重不足，施工方必须增进人员，加快工程进度、保证施工质量； 3、中控楼土建施工区机械设备没有可靠接地，事故隐患大，必须立即整改； 4、施工单位前期资料尚未完善，应及时报监理方审核，过程资料随着工程进度要逐步完善； 5、支架安装、组件安装必须校正紧固后再进行组件安装； 6、现场施工中产生的垃圾未清理，要做到工完、料尽、场地清，生活区垃圾清理，做好文明施工。 业主方： 1、外线施工计划，材料供货计划要尽快上交业主、监理方； 2、外线施工基础下料、复测记录、塔台间距把控尽快完善； 3、施工人员的防护安全措施时刻警惕； 4、对于外线铁路跨越、穿越时间、进度问题尽快落实计划方案； 5、防雷、消防要尽快落实、下周一必须确定； 6、各施工方负责做好各自区域内道路铲平； 7、要求各施工单位9月25号提交本公司进疆企业备案； 8、每日务必向业主报道当日施工进度、工程进量； 9、箱逆变设备基础浇筑前必须通知监理方检验。 常州正衡电力工程监理有限公司 2015年9月5日 |  |  |