第一次会议纪要

工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：01    签发：

| 会议地点 |  | 施工项目会部议室 | 会议时间 | 2015年8月17日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 郝志刚 |  |  |
| 会议主题：关于本工程开工的具体事宜 |  |  |  |  |
| 会议内容： 建设单位： 1、开工的文件在陆续完善，场区的四通一平以具备开工条件；项目征地满足施工的进度要求：可以 按合同的计划开工日期开工。 2、设计单位已委托，前期光伏场区施工图纸已部分出版，基本满足施工要求。综合楼基础图已发放到施工单位，正在进行图纸审核。 监理单位： 1、根据委托监理合同：我监理公司授权郝志刚为汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目总监理工程师。 2、工程资料按国家电网的版本先作一份，前期的电气按02版，土建按12版；施工前期资料要抓紧时间编制，施工过程中要严格按照批准的施工组织设计和施工方案组织施工。 3、施工单位应该确定第三方检测试验室，并同时上报实验室的资质材料； 4、施工的质量控制：要做到三级自联检后报验，验收合格后继续下道工序施工。工程隐蔽前，必须经监理人员检查验后在隐蔽。 4、施工的进度要按合同规定进行，安全要做到无重大事故发生。 5、材料的进场要提请监理检查验收或进行复试。组件进场后要保管好，要做好防火、防盗工作，避免发生财产损失。 6、施工的材料、发电设备等应提前准备，避免发生停工待料现象而影响工程进度。 7、根据各方意见确定每周三晚召开监理工地例会； 地点：施工项目部会议室； 参加例会人员：建设单位项目经理、技术负责人。监理单位总监或总代、专业监理工程师。施工单位项目经理、技术负责人、质量检查员、安全员、材料员和资料员。 监理例会的主要议题：总结上个会议周期施工中完成的施工计划，解决施工中发现的问题，计划安排下个会议周期施工任务；协调施工各方需要在施工过程中所承担任务和责任。 施工单位： 1、施工人员和管理人员现以陆续进入项目现场，人员配备满足施工管理要求。 2、施工质量管理体系和安全管理体系已建立，各项管理制度正在逐步落实 3、基础施工机械全部进入现场，钢桩施工材料能满足施工进度要求。 4、开工资料准备齐全，以具备开工条件。 5、沙石和水泥已进场，混凝土配合比已试验。 6、支架材料正在组织进场。 |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 | 2015年8月17日 |

注会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。