监理例会会议纪要

工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：05  签发：

| 会议地点 |  | 施工项目会部议室 | 会议时间 | 2015年9月23日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 周喜军 |  |  |
| 会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、协调等事宜 |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位： 王旭超：1、上周的工作按计划已经全部完成。 2、下周的工作重点：加强箱逆变基础和汇集站的土建施工。 3、安全方面现在没有发生安全事故。 3、存在的问题： 1）、主要是汇集站暂时无法施工，因征地协调没有达成协议，村民阻工； 2）、施工图纸不全； 3）、原材料进场不及时，进场的品种不齐全； 4）、箱逆变基础施工人员的技术素质和施工进度不能满足工程的要求。 监理单位： 周喜军：关于施工中存在的质量、进度、安全问题已经总结的很全面了，我再补充几点： 1、内业资料和第三方检测到位要尽快的落实，达到内业指导施工的目的。 2、现在到了防火期，天干物燥，注意加强防火工作，避免火灾发生， 3、特殊工种和施工管理人员没有到位的在周五必须安排到位。 |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：进场材料不能按时进场的问题没有解决。 |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理游戏那公司 |  | 发文时间 | 2015年9月23日 |

注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。