监理例会纪要

工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：09   签发：

| 会议地点 |  | 施工项目会部议室 | 会议时间 | 2015年10月21日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 周喜军 |  |  |
| 会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、协调等事宜 |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位： 王旭超： 1、上周工作计划基本完成。下周主要工作重点，汇集站主体施工，计划在11月12日完工。箱逆变基础施工，在11月5日完工。支架安装，组件安装。 2、主要存在的问题有：支架固定加强筋的附件未到。 监理单位： 张海军：组件安装刚刚开始，主要存在的问题有： 1、安装组件之前支架没有校正，导致最后一块组件安装不上去。 2、有用重物敲打组件边框现象。 周喜军： 1、现在现场的组件安装是在初始阶段，工人的操作不熟练，你们项目部要做 好技术交底，并作好记录。 2、汇集站的施工队伍素质要不是很好，你项目部要加强管理，保证施工质量。 3、箱逆变基础的预埋件安装一定要达到平整，达到安装箱逆变箱体的要求。 |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：进场材料不能按时进场的问题没有解决。 |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 | 2015年10月21日 |

注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。