监理例会纪要

工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：13   签发：

| 会议地点 | 施工项目会部议室 |  | 会议时间 |  | 2015年11月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 周喜军 |  |  |  |  |  |
| 会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、协调等事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位： 张志峰： 1，本周因下雨天的原因，工程的施工进度受到很大影响，计划的进度没有完成,现在项目部正在采取措施，加快工程进度。 2、下周会采取措施，加快工程进度。组件边压块要求尽快进场，不能因为压块而影响安装组件的进度。 监理单位： 周喜军： 1、以前安装组件不合格的压块必须更换。 2、图纸方阵的分区应尽快落实，现在的电力施工已经进场，必须要把分区落实后再进行施工。接地图纸的接地极问题需尽快与设计院联系，不能影响施工进度。 3、汇集站的主体施工进度一定要抓紧，临时用电要经常检查，防止安全隐患的发生。 4、施工单位开工前的报审资料应尽快报至监理项目部。 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2015年11月18日 |

注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。