监理例会纪要

工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目      编号：31  签发：

| 会议地点 | 施工项目会部议室 |  | 会议时间 |  | 2016年04月01日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 葛庆琦 |  |  |  |  |  |
| 会议主题：有关工程进度、质量等的相关事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位： 一、光伏伏区施工进度情况 工序名称; 公母插头; 组串接地; 组件接地; 主接地; 2*4; 2*70; 3*185; 3*120; 2*2*1.5. 本周完成; 8.3; 0.5; 8; 0.5; 0; 0; 0; 18; 19. 累计完成; 19; 19; 13; 19; 19; 19; 17; 18; 19. 下周完成; 0; 0; 6; 0; 0; 0; 2; 1; 0. - 汇集站施工进度情况 1、汇集站本周施工：暂无施工。 2、下周施工进度：汇集站接地、避雷针组立，场平施工。 监理单位： - 后期工作要求和建议： 1、光伏区电池板接地、2*70电缆压接基本完成。 2、组串和组串间的电缆沟还没有开挖。 3、电缆桥架还没有开始施工。 - 箱逆变的防水封堵还没有开始开始施工。 - 汇集站高、低压电缆已经敷设完成，省调、地调柜子未到，无法调试。 - 汇集站接地网、场平、电缆沟盖板、消防系统、水系统都还未做，要求施工单位尽快安排相关人员施工。 - 不管任何工序都必须要按图施工。 - 回填的时候必须要通知监理去验收，待验收合格后方可回填。 9、自从监理进场后一直在强调安全问题，但是至今监理在巡场时还发现现场施工人员都不戴安全帽，从下周周三开始监理将进行现场考核，如发现还没有戴安全帽的每人每次考核50元。 业主单位： 1、光伏区施工接近收尾，但是汇集站施工进度慢。 2、汇集站省调、地调、远动柜尽快联系进场。 3、接近并网，但是资料还不完整，要求施工单位尽快完善。 4、对监理提出现场存在的问题，施工单位应尽快落实解决。 5、现场人员包括管理人员要服从监理管理，相互沟通，做好工作。 6、施工变更部分必须设计院出具变更文件。 |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016年4月2日 |

注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。