JXM8

二  期  会  议  纪  要

编号：002

工程名称：中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目       签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年10月16日 18:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 施工单位： - 上周施工进度总结： - 每天完成一组箱逆变基础，已完成3组箱逆变基础； - 已经完成2.5MWp组件安装； - 下周工作计划： - 桩基继续施工； - 月底完成所有的箱逆变基础，完成所有的组件安装； - 二、监理单位： - 1、严格控制二期桩基质量，保证桩孔深度； - 2、二期支架外观存在严重质量缺陷，建议对镀锌厚度进行检测； - 3、场地内的组件随意摆放，施工单位应整理施工场地内的组件； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年10月17日 |