JXM8

会  议  纪  要

编号：005

工程名称：中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目       签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年12月18日 16:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 一期： - 施工单位： 1、一期支架立柱插销打孔正在施工。 2、门卫方案图纸、护坡方案、正在确定方案与图纸。 3、12月21日四方单位专人配合验收一期工程。 4、一期厂区水泥道路已经确定不进行施工。 - 二、监理单位： 1、一期立柱插销钻孔施工完，应立即插销插上，防止再次沉降。 2、塌陷区16#、3#地区严重塌陷，施工单位尽快护坡施工。 3、一期验收时间，尽快组织时间进行验收。 4、抗拉拔试验时间，什么时候确定下来，施工单位尽快给出答复。 5、电力质检站初检提出问题，施工单位尽快完成。 - 三、业主单位： 1、一期组件下午3点左右已经出现前后阴影现象，下午三点钟施工单位对一期方阵内阴影面积进行调查。 2、电力质检站初步验收提出的相关问题尽快整改，尽快完善。 3、一期门卫岗亭什么时候施工，施工单位尽快交出来，安保人员进场。 二期： 施工单位： 1、12#、7#方阵部分桩基今天开始浇注。 - 蓄水区域总包单位建议方阵内开挖一条排水沟，排出方阵内的蓄水。 - 12月19日安排一台挖机在7#、12#子系统内进行排水挖沟，排出方阵内的存水。 - 抗拉拔试验12月21日进行试验。 - 光伏电缆两个区域已经完成，70mm电缆、16、17、18、13完成，12月20日完成2个区域电缆完成、185mm两个区域已经完成。 - 设备到厂四方柜12月23号到现场、接地变12月24号到现场、二次电气图纸12月19日设计单位给出。 - 调试单位进场时间和高压头制作时间，由温总尽快确定时间。 - 监理单位： - 1、电气质检站来现场之前，终检资料尽快出来，上报至我监理部。 - 2、抗拉拔试验，施工单位尽快落实。 - 3、两个楼的屋面防水和防雷接地尽快施工。 - 业主单位： - 1、12月22日所有的电气设备人员陆续进场。 - 2、女儿墙上的防雷接地可以施工，抓紧时间施工。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年12月18日 |