第1次工地例会会议纪要

工程名称：龙口华准新能源开发有限公司龙口华准5.5MWP屋顶光伏电站工程

编号：A0.YT-LP20151013

| 会议地点 |  | 龙蓬厂区办公室 |  | 会议时间 |  | 2015年10月13日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 |  | 奥瑟亚 |  | 主持人 |  | 李铉培 |  |
| 会议议题 |  | 对材料到货日期、施工进度、安全、质量、工程完成时间提出具体要求及安排，并对组织架构作介绍，工作汇报提出要求 |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 会议由建设单位经理李铉培主持： - 一、组织架构 - OCI、正衡监理、无锡军工、南瑞、南通通博 - 二、汇报过程 日报和周报： 南通通博→南瑞→无锡军工→正衡监理→OCI 如业主方计划或方案有何变更： OCI→正衡监理→无锡军工→南瑞→南通通博 设备检测报审： 主要设备有：组件、支架、逆变器、变压器、电缆、开关柜等电气设备。 需制作表格,内容需含有今日完成量及明日计划完成量，总完成量（单位需与合同一致）。 - 三、施工过程 龙蓬厂区及中际厂区施工进度需保持一致，及同时安装同时结束。 四、安全及质量问题： 开工前安全口号；监理方需每日在屋面巡视，检查工人状态，以避免事故发生。 屋面直流电缆压降需在规定范围内。屋面安装水龙头事宜将在OCI与南瑞商量后再对此进行确认。 - 五、龙蓬厂区进度安排 - 1、10月14日龙蓬厂区支架材料全部到货 - 2、逆变器、变压器设备基础10月21日完成 - 3、逆变器、变压器设备11月10日到现场 - 六、中际厂区进度安排 - 1、周边防护栏10月17日完成，旋转梯到货10天之内完成安装 - 2、10月14日支架全部到货，南通通博即可组织人员施工 现将第一次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。 项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议地点 | 龙蓬厂区办公室 |  | 会议时间 |  | 2015年10月13日 |  |  |
| 组织单位 | 奥瑟亚 |  | 主持人 |  | 李铉培 |  |  |
| 会议议题 | 对材料到货日期、施工进度、安全、质量、工程完成时间提出具体要求及安排，并对组织架构作介绍，工作汇报提出要求 |  |  |  |  |  |  |
| 各与会单位及人员 签到栏 | 与会单位 |  | 与会人员 |  |  |  |  |
| 注：本会议记录一式三份 建设单位 监理单位 施工单位各1份 |  |  |  |  |  |  |  |