**会 议 纪 要**

 表号:XSFTGD

 编号：CZZH-74-19-14

工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目 签发：

会议时间:2015年01月19日

会议地点：吉冠会议室

会议参加人员：邹新江、周源、张德志、赵毅、黄永革、林树悦

主持人：赵毅 记录：赵毅

会议议题及主要内容：

**施工单位：**

方太：本周工作完成量:

1. 支架安装全部完成。
2. 组件全部安装完成。
3. 厂房原避雷带焊接修复完成，配重块恢复完成。
4. 南北区电缆开挖通道基本完成。
5. 厂区清理系统安装完成。
6. 北区直流电缆已全部敷设完成。
7. 室内外桥架全部完成。
8. 下周计划安排：
9. 南北区电缆敷设已完成。
10. 厂房原避雷系统恢复全部完成。
11. 清洗系统管道安装全部完成（水泵安装需确定取水点）

4、南区配电房内高压电缆接线。

5、防水施工全部完成，室内水部位刮腻子全部完成。

6、南区配电室门、风机、隔墙、全部完成。

**监理单位：**

 1、方太目前施工有序进展，关于方太业主需协调事宜已做好，目前希望施工单位抓紧施工，保质保量，各项施工与资料保持同步。

 2、方太南区配电室安排好防水修复，配电室门安装，风机安装确定好最终时间。

 3、南区明天组件已全部完成安装工作，屋面垃圾全部清理完成。

 4、桥架敷设过程当中，桥架内3\*16电缆与光伏线在同一桥架内的留好间隙，最好采用隔板分开或分层敷设。光伏线与3\*16线缆到逆变器位置分开放线，避免交叉。

 5、方太资料周五已检查，施工单位已将部分过程资料报验。

 6、做好安全文明施工。

**业主单位：**

1. 做好方太厂区施工安排，联合B组件安装结束后尽快进行组织验收，屋面垃圾全部清理。
2. 北区直流电缆，高压电缆已基本全部敷设完成，待方太同意后尽快完成高压电缆接线工作。
3. 南北厂房清洗系统取水点尽量选用洗手间位置取水。
4. 完成双源所有交付工作。未整改结束的立即进行整改完成，交付前双源厂区组件要求全部清洗一遍。

 本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一 份。