会 议 纪 要

表号:XSFTGD

编号：CZZH-74-19-02

工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目      签发：

- 会议时间:2015年07月11日

- 会议地点：吉冠会议室

- 会议参加人员：邹新江、周源、赵毅、卢博、林树悦

- 主持人：赵毅              记录：卢博

- 会议议题及主要内容：

- 监理单位：

- 因监理公司进场时间较晚，现场施工工作面已得以大面积开展，会议主要围绕现场施工质量、安全、进度及后续工程并网监理部提出的一些大面要求，希各单位与会人员认真贯彻实施。

2、要求施工单位将施工单位资质（分包资质）、项目组织机构，人员名单及特殊工种作业证件、进场材料设备报审、施工组织设计及专项方案、开工报告、施工进度计划及已施工完成作业面过程验评资料编制完成上报监理部审查。

- 3、因施工现场厂区之间较为分散，望施工参建单位管理人员加强现场监控力度，确保现场施工质量、安全、进度处于受控状态，在保证现场施工质量、安全前提条件下，以最短周期完成业主单位预定的工期任务，确保项目顺利并网、发电。

- 4、参建施工方近期内需将前期未完善工程开工前期资料补交完成，并将已制定完成工期计划及材料到货计划以正式文件形式上报，若存在需调整工期节点，必须经过监理部确认。计划得到审批后，将按照节点计划严格执行，务必在既定的工期计划内完成厂区施工内容。

- 5、监理部虽进场时间较晚，得到业主单位监理委托任务后对现场进行全过程监控，在现场已完施工形成事实情况，监理部就现场施工质量是否符合设计规范要求不存在疑义，对施工完成工程量均予以确认。在之后施工过程，需施工单位严格执行三级质检、四级验收程序，在经工序自检合格基础上，报请监理部进行工序验收。未经验收合格工序，不得进入下一道工序施工。

- 施工单位:

- 我单位在确定汇流箱到场的情况，在下周内计划完成双源屋顶的汇流箱安装接线、通讯线及电缆至配电房的破路穿管。

- 目前现场施工13人，关于场内材料包装及如何处理需要业主方确认。

- 双源厂区安装清理系统。

- 方太厂区水泥墩更换需要业主、监理单位重新确认返工工程量。

- 业主张总：

- 关于目前施工进度未得到有效管控，监理单位现已进入现场，望监理方积极做好现场质量与进度的严格把控，施工单位做好三级进度计划，将之后的工作量全部体现在进度计划当中。

- 关于现场安全文明施工，现场施工人员要做好防护，佩戴安全帽、屋顶上方禁止吸烟，并做好安全交底工作。

- 现场材料堆放无固定区域，厂区道路的托盘以及屋面剩余材料摆放凌乱，要求施工单位在每天下班前将材料垃圾清理。

- 本月15日双源清理系统安装前，施工单位通知业主、监理双方，进行一次联合检查。

- 本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份。