会 议 纪 要

表号:XSFTGD

编号：CZZH-74-19-06

工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目     签发：

- 会议时间:2015年09月08日

- 会议地点：吉冠会议室

- 会议参加人员：邹新江、周源、赵毅、张小雄、林树悦

- 主持人：赵毅             记录：张小雄

- 会议议题及主要内容：

- 施工单位：

- 一、首先汇报我单位本周完成工作量;

- 1、双源厂区目前主要进行厂区消缺整改，配电房内外墙粉刷已完成，室内灯管已进行安装；

- 2、电缆井已完成，盖板未完成；

- 3、屋面组件与支架接地，今天不下雨的情况下完成接地工作；

- 4、方太南厂区配电室基础浇筑完成，并做好防水措施；

- 下周工作计划安排：

- 方太北区南厂方进行支架安装；

- 确定方太电缆过路顶管方案，电缆至南配电房走线路，做好方案，并报至方太厂区业主同意；

- 双源进行消缺整改；

- 确定双源厂区与图纸不符的位置，出具竣工图

- 需协调项

- 方太北区南北厂房安装工作由于水泥墩供应不及时，会影响后续工作计划安排望加紧水泥墩的供应；

- 北厂区联合AB水泥墩是否拆除；

- 监理方：

- 双源厂区电缆井本周已完成；

- 施工现场垃圾由各方施工单位清理，配电房内垃圾由赛乐普光伏有限公司进行清理；

- 双源过路穿管后路面恢复由于施工单位保护管理不到位，部分位置出现凹槽，要求在下周验收前修复完成；

- 双源厂区逆变器、汇流箱出线位置将电缆固定，并摆放整齐，由三安徐工负责在下周验收前落实完成；

- 下周四在天气条件允许的情况下，由施工单位提前一天报业主、监理共同进行双源厂区初步验收；

- 双源厂区图纸由施工单位在电子版表明图纸变动位置及变更说明，并在11月9日前报至业主；

- 方太厂区水泥墩供应，部分水泥墩表面毛糙、振捣不到位，蜂窝现象严重，不符合进场安装要求，要求赛乐普光伏有限公司在水泥墩进场施工前提供纸质文件进行材料报验，此事由业主单位落实联系；

- 8、方太南厂区配电房现已由业主、监理、三安共同确定资料报验工序由三安徐工来做，现要求三安单位在配电房施工时严格按照施工要求，在经工序自检合格基础上，报请监理部进行工序验收。未经验收合格工序，不得进入下一道工序施工。并保证施工与资料同步；

- 每个厂区进入现场必须遵守厂区规定及工程管理规定，现场部分存在一些进入厂区时较为遵守厂区约束，而在屋面施工时人员往往忽视工程安全管理方面规定，习惯性违章现象普遍存在，望参建施工单位主要管理人员加大现场监管力度，杜绝麻痹大意，将细小隐患及时消灭于萌芽状态。

- 方太过路顶管方案、线缆走向要尽快确定，方案确定要尽快与厂区沟通，避免影响后续施工节点安排，此事由三安现场经理徐工在下周三前联系落实完成；

- 双源配电室内接地、配电房屋面做天沟排水至西侧绿化带希望业主单位尽快与赛乐普光伏有限公司联系落实，并在下周验收前完成；

- 业主单位：

- 方太项目最终并网时间节点为11月30日，现要求施工单位严格按照进度计划安排，确保工期安排合理；

- 方太南厂区配电房由于情况特殊，厂房业主要求严格，关于浇筑恢复及保温防水工作，要求施工单位向监理单位已纸质文件工序报验至监理验收；并做好各分部分项检验批验评划分表；

- 现场施工完成后要及时清理并恢复现场；

- 每周监理例会内容、由监理提前一天以邮件形式发送至各参会人员，包括施工当中存在和发现的问题，以及下周施工当中可能存在协调事宜及将要工作的事宜罗列出来；并由施工单位将本周工作完成内容及下周计划安排提前发送至监理，由监理统一发至大家；监理发现的问题已邮件形式发送至施工单位的，施工方必须在一天内给予回复；

- 双源图纸与现场实际施工不符的位置，由施工单位在电子版表明并交至业主，并提前联系好竣工章；

- 下周二在天气情况允许下双源厂区逆变器、将进行通电试运行来检查各回路接线工作，要求施工单位配合开箱；

- 双源水泥墩修复三安单位及时配合修复；

- 方太水泥墩供货、联合AB水泥墩拆除我方会尽快联系落实；

- 方太安装材料清点数量落实，以便后续缺货我方提前订货；

- 南北厂区电缆进配电房走向及位置；顶管位置方案确定尽快联系落实，并报厂方业主同意；

- 本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份。