会 议 纪 要

编号：001

工程名称：  淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                 签发：

施工单位：

济南银龙电力工程有限公司

1、18#、19#、20#、21#、22#点基础浇筑未完成，原因跟村民的协调工作未做好。

2、1#至12#点基坑开挖未完成，原因跟村民的协调工作未做好。

3、14#至18#及25#点位置变更确定，基坑定位放线完成，形成设计变更文件。

4、31#至33#点基坑石方爆破未完成，原因爆破申请周期没到，政府不予审批。

- 下周计划准备完成18#、19#、20#、21#、22#点基础浇筑完毕。1#至12#点基

- 基坑开挖完成80%。31#至33#点基坑石方爆破完成。

- 山东盛唐新能源电力有限公司

- 道路围栏定点完成177个点，由于村里协调工作不到位，目前无法施工。

- 江苏通州四建集团有限公司

- 土建用地边线已经圈出，村民量地处理中。

- 常州正衡电力工程监理有限公司                              
1、监理工作的重点安全、质量，每天的巡视检查，重要部位的旁站工作。

- 施工单位材料送检必须要见证取样。

- 各施工单位的施工组织设计、重要的施工方案、各项目的管理制度、相关人

- 员的资格证书尽快上报监理部门进行审核。

- 大型机械的相关证书，相关仪器的检验证书尽快进行报验。

- 有监理部门牵头创建淄博项目的微信群，各施工单位进群后每天下班之前将

- 当天的施工情况发到群里。

- 淄博中阳太阳能科技有限公司

- 1、介绍各施工单位相关负责人。

- 要求各施工单位积极配合监理的日常工作。

- 通知各施工单位尽快将工程的前期资料上报监理部门。

常州正衡电力工程监理有限公司