会 议 纪 要

工程名称：  淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                      编号：006

施工单位：

济南银龙电力工程有限公司

- 基坑开挖一共44个点，已挖39个点，还剩5个点。

- 基础浇筑一共44个点，已浇27个，还剩17个。

- 铁塔组立一共44个点，已组11个，还剩33个。

- 江苏通州四建集团有限公司

- 综合楼±0.000以下全部完成。±0.000以下上还未进行施工。

- 配电室及主控室11月28日主体封顶。

- 箱变基础共19个，已完成5个，还剩14个。

- 济南泽能节能环保技术有限公司

- 累计引孔3912个，灌桩1311个，安装支架210组，组件安装139组。

- 下周计划引孔600个，灌桩1000个，支架安装200组，组件安装300组。

- 南通通能建设工程有限公司

- 累计GPS放点1030个，引孔540个，灌桩480个。

- 下周计划引孔1300，灌桩1200个。

- 需甲方协调，组件支架安装材料需尽快到场。

- 场地区域内有两处大坑，图纸设计上有桩位。需确认如何施工希望甲方尽快

- 给答复。

- 5、为了确保施工进度我单位现场又增加两台打桩设备。

- 常州正衡电力工程监理有限公司                            
1、甲方技术负责人秦工下发的图纸，各施工单位要及时打印并下发给各施工负

- 责人，并及时消化图纸，施工现场要及时更进。

- 组件运输安装要注意保护措施，现场堆放要轻拿轻放。

- 桩基打桩引孔要控制好垂直度、直线偏差。现场后进场的两台桩基班组要做

- 好技术交底，确保施工质量。

- 马上要进入冬季施工阶段了，请各施工单位要及时采取措施做好冬季施工的

- 准备工作。

- 外线组塔安装时，高空作业工人必须系好安全带，确保施工安全。

- 目前各家单位施工进度滞后，请各单位及时做好调整。待天气转晴后加快施

- 工进度，确保工程施工进度。

工程名称：  淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                      编号：006

- 7、外线塔基接地施工时必须要通知监理部门，现场进行验收。

- 淄博中阳太阳能科技有限公司

- 进度计划滞后的工期各施工单位要抓紧赶上。

- 部分支架材料如无特殊原因预计22号会到场。

- 两家组件安装单位场地的划分如需重新分配，请我公司上级部门协调。

- 现场设备基础、电缆沟、场地道路、围栏施工要求施工单位上报施工计划。

- 物料清单，材料到场后需当天签字确认。

- 施工单位的管理人员要分配到位。

- 由于雨天影响部分桩灌注施工时需进行清孔处理。

- 各单位相关专业的人员必须到场参加会议。

- 银龙接地阻电阻测试记录要及时进行报验。

- 土建单位11月22号进行图纸会审。请施工单位做好准备，相关人员必须到

- 场。

- 组件单位桥架图纸已下发，桥架技术规范书各单位要积极响应，泽能11月

- 23号，通能11月25号。

- 高压电缆4条35Kv线路，现场电缆要预留。预留井位置会尽快提供给施工

- 单位。

- 外线单位线路变更，变更的坐标点以及变更后的总长度，请尽快提供。

- 通能场地打坑位置施工方法，处理完后会尽快给你们答复。

- 组件接线盒的MC接头现场要做好成品保护。

- 签发单位签字：

常州正衡电力工程监理有限公司