A.0.7

泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目会议纪要

工程名称：泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 各与会单位: 现将 第八次工地例会 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。 附：会议纪要正文共 1 页。 项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表： 2016 年1月 18日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 中广核工程会议室 | 会议时间 | 2016年1月18日 |
| 组织单位 | 常州正衡工程监理有限公司 | 主持人 | 谢冬林 |
| 会议议题 |  |  |  |
| 各与会单位及人员 签到栏 | 与会单位 | 与会人员 |  |
|  | 泰安泰广新能源 | 高亚恒 、周珉、马成冈 |  |
|  | 常州正衡工程监理有限公司 | 谢冬林、何成生、巢云 |  |
|  | 中广核工程有限公司 | 王春建 、 张超、张旺盛、吴国群 |  |
|  | 江都建设 | 禹克峰 、 李勇 |  |
| 记录人员：何成生 |  |  |  |

第五版表                                                住房和城乡建设厅监制

会议纪要内容:

监理方谢总监代表:现在我们召开第七次工地例会。1.上周提出屋面自检整改进度情况如何。2.春节将至施工方制定进度计划表为更好掌握施工情况。3.确定施工离场的准确时间。4.制定年前年后进度计划。

监理方巢工：1.施工方制定年前、年后进度计划。2.对于节假日期间停工、复工、安保的计划。

施工方禹经理:1.自检整改今后两天将结束。2.计划这个月月底停工放假。3.我方计划放假前对新厂区组件安装全部结束。4.对于新增厂区计划放假前安装夹具90％。5.放假前做好5个箱变基础砌墙工作，绑好钢筋架。6.4对桁架基础，7条马路的定位要求业主方向设计院要取设计图纸。

中广核王总:1.施工计划表已完成待发。2.组件22～29到场施工方选好贮存位置，做好贮存保卫工作。3.春节前做好土建基础和夹具安装。4.与东顺厂的房租协议。

泰安泰广高经理:1.安排好春节放假期间值班人员，并制定出人员值班表。2.新增厂区箱变基础区域移栽树木。3.与东顺厂房租协议已达成。4.中广核安排一人与马工（电气）进行对接。

泰安泰广马工：1.并网前的进度计划。2.电站的改造计划。3.并网电站一次、二次实验报告。4.对于普柜改造注意小问题。