A.0.7

泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目会议纪要

工程名称：泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 各与会单位: 现将 第十一次工地例会 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。 附：会议纪要正文共 1 页。 项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表： 2016年2月29日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 东顺集团东门会议室 | 会议时间 | 2016年2月29日 |
| 组织单位 | 常州正衡工程监理有限公司 | 主持人 | 谢冬林 |
| 会议议题 |  |  |  |
| 各与会单位及人员 签到栏 | 与会单位 | 与会人员 |  |
|  | 泰安泰广新能源 | 高亚恒、邓阳伟、许文彪，周珉、施展 |  |
|  | 常州正衡工程监理有限公司 | 谢冬林、何成生、巢云 |  |
|  | 中广核工程有限公司 | 王春建，赵红军，张超、吴国群，李民 |  |
|  | 江都建设 | 禹克峰 、 李勇 ，王年康 |  |
| 记录人员：何成生 |  |  |  |

第五版表                                                住房和城乡建设厅监制

会议纪要内容:

监理方谢总监代表:现在我们召开第十一次工地例会。首先我方汇报一下监理情况：1.对新增6mw的正常监理。2.对卫品厂和君上纸业屋面进行分布验收。3.在检查君上纸业3#厂房屋面时，发现有电缆线横在组件上面，我方要求施工方和业主方及时解决处理。4.对于新增部分注意施工细节问题，要按照标准要求施工。

监理方巢工：1.对于新增的最后一部分施工，要做好施工通道。2.细节方面问题注重（桥架内电缆排布）

中广核赵经理:1.合同里面是3.25具备并网条件，并不是并网发电。

张超：1.开工报申资料请及时移交。2.屋面分部检查，安全检查。3. 27日的施工方施工计划更加细化。4.交工资料的规范标准。

李总：1关于泰安项目竣工文件及并网购售电资料格式规范标准，在这里讨论一下，是否有必要对表格进行重做。3.验收标准按国标与附录标准。3.分布分项的清单。4.竣工图章，资料装订份数。

泰安泰广邓阳伟：1.资料表格式是于军与山东省电力局进行沟通后确定的。

高经理：1.上周提出并网验收资料的事抓紧落实。2.站内警示牌。

江都建设李工：1.过两天警示牌，警示桩，挡鼠板到货。